TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

———

SỔ TAY THỰC HIỆN

TÁI CẤU TRÚC PHENIKAA IT MONITOR

THÀNH NỀN TẢNG SAAS ĐA TỔ CHỨC

Các bước chi tiết cho 12 giai đoạn · Thao tác · Kiểm tra đạt · Xử lý lỗi và quay lui

Căn cứ: PHENIKAA_IT_MONITOR_SAAS_MULTI_TENANT_AI_SPEC_V2.md

Hệ thống hiện tại: server 2.7.3.1 · agent 2.7.5.3 · 889 máy trạm

Hà Nội, tháng 10/2026

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên tài liệu | Sổ tay thực hiện tái cấu trúc Phenikaa IT Monitor thành nền tảng SaaS đa tổ chức |
| --- | --- |
| Phiên bản | 1.0 — dự thảo trình xem xét |
| Ngày lập | 02/10/2026 |
| Đơn vị | Trung tâm Công nghệ Thông tin |
| Người lập | …………………………………… |
| Người duyệt | …………………………………… |
| Căn cứ | PHENIKAA_IT_MONITOR_SAAS_MULTI_TENANT_AI_SPEC_V2.md; mã nguồn, CSDL và log của hệ thống đang chạy (đọc ngày 02/10/2026) |
| Phạm vi | Tài liệu hướng dẫn. Việc lập tài liệu không thay đổi bất cứ thành phần nào của hệ thống đang vận hành. |
| Tài liệu kèm theo | PhuongAn_SaaS_ITMonitor.docx (phương án, đối chiếu đặc tả, kết luận) · SoTay_ThucHien_ITMonitor_SaaS.html |

MỤC LỤC

Mục lục sẽ hiện khi mở bằng Word (chọn Yes khi được hỏi cập nhật trường, hoặc chuột phải → Update Field).

# 0. Cách dùng sổ tay

Đọc một lần trước khi bắt đầu. Mỗi bước trong sổ tay có cùng một khuôn để không bỏ sót việc kiểm tra.

| Mục trong mỗi bước | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Người làm · Thời lượng | Vai chịu trách nhiệm chính (bảng dưới) và ước lượng công. |
| Mục đích | Vì sao phải làm bước này. Nếu thấy mục đích đã đạt bằng cách khác, ghi lại và bỏ qua có lý do. |
| Cần có trước | Điều kiện bắt buộc. Thiếu thì dừng, không làm "tạm". |
| Thao tác | Các việc cụ thể: bấm vào đâu, chọn gì, dán lệnh nào. Chữ đậm là tên nút/mục trên màn hình. |
| Kiểm tra đạt | Bằng chứng để đánh dấu xong. Không có bằng chứng thì chưa xong. |
| Nếu lỗi | Cách xử lý hoặc quay lui. |

| Ký hiệu vai | Vai | Phụ trách chính |
| --- | --- | --- |
| L | Lãnh đạo Trung tâm | Phê duyệt quyết định, ngân sách, điểm đi tiếp/dừng |
| Q | Trưởng nhóm dự án | Kế hoạch, đặc tả V3, biên bản, lịch chuyển, liên lạc người dùng |
| C | Lập trình Core + Agent | Claude Code viết mã platform-core, platform-agent, script chuyển dữ liệu; lập trình viên của Trung tâm duyệt Pull Request và chạy thử |
| D | Lập trình Desktop | Claude Code viết mã desktop-app (Tauri 2 + React + Vite); lập trình viên duyệt và chạy thử |
| H | Hạ tầng + kiểm thử | Máy chủ, MongoDB, Caddy, sao lưu, cảnh báo, kiểm thử chấp nhận; chạy mọi lệnh cần quyền Administrator (Claude không có quyền này) |

BỐN LUẬT KHÔNG ĐƯỢC PHÁ Ở BẤT KỲ BƯỚC NÀO 1. Không bước nào chạm máy trạm (Caddy, agent, luật mạng) khi chưa có cảnh báo online tụt và sao lưu (bước 0.6, 0.7). 2. Mỗi lần chỉ đổi một biến: đổi server thì giữ agent; đổi agent thì giữ server. 3. Mọi thay đổi chạm máy trạm phải có lệnh quay lui đã diễn tập và người trực trong 30 phút sau thay đổi. 4. Dự án cũ chỉ đọc: Claude không sửa, tạo, xoá tệp trong D:\NetworkInventory, D:\ExaminationSystem, D:\Agent; mã mới chỉ ở D:\ITSupportPlatform.

NÚT DỪNG KHẨN (IN RA, DÁN CẠNH MÀN HÌNH TRỰC) Máy rớt sau khi sửa Caddy: mở D:\Caddy, chép Caddyfile.bak-<ngày> đè Caddyfile, chạy .\caddy.exe reload --config .\Caddyfile. Máy rớt khi cập nhật agent: gạt All Update về Tắt (trang Update Client của hệ cũ, hoặc Quản trị → Cập nhật Agent của Desktop). Core treo: nssm restart PlatformCore, sau đó nssm status PlatformCore. Không lên trong 5 phút: quay Caddy về hub cũ.

# GĐ0. Chuẩn bị và quyết định

[QUYẾT ĐỊNH TOÀN HỆ THỐNG] [KHÔNG ĐỤNG HỆ ĐANG CHẠY] [Tuần 1–2 · Người chính: Q]

ĐIỀU KIỆN VÀO Phương án 2 đã được lãnh đạo đồng ý về nguyên tắc.

CỔNG RA Biên bản 8 quyết định đã ký · đặc tả V3 · bảng đối chiếu chức năng · bảng baseline · bảng dải IP · sao lưu hằng ngày và cảnh báo online đang chạy · không gian xây mới cho Claude có rào chỉ đọc.

☐ 0.1 Họp chốt 8 quyết định

Người làm: Q, L · Thời lượng: 0,5 ngày

Mục đích: Khoá hướng đi để không đổi giữa chừng; mọi bước sau dựa vào các quyết định này.

Cần có trước: Tài liệu Lộ trình (mục A, C, E, M) gửi cho người dự họp trước 3 ngày.

Thao tác:

1. Họp 90 phút theo chương trình: 15 phút hiện trạng (mục B) · 20 phút đánh giá đặc tả (C) · 20 phút ba phương án (E) · 20 phút chốt 8 quyết định · 15 phút kế hoạch gói GĐ0–GĐ3.

2. Chốt từng dòng theo mẫu biên bản ở Phụ lục P2: Phương án 2 · triển khai tại trường trước · Tauri 2 · MongoDB 8.0 replica set 3 node · đăng nhập bằng mã tổ chức · dừng Khối A ở Pha 1 · ngân sách · phân công.

3. Ghi rõ người chịu trách nhiệm từng vai (L, Q, C, D, H) và người thay thế khi vắng.

4. Lãnh đạo ký biên bản; lưu bản scan vào thư mục dự án.

Kiểm tra đạt: Biên bản có đủ 8 dòng ở trạng thái "Đã quyết", có chữ ký.

Nếu lỗi: Quyết định nào còn treo thì ghi hạn chốt. Không bắt đầu GĐ1 khi quyết định 1, 2, 4 (phương án, nơi triển khai, CSDL) còn treo.

☐ 0.2 Đóng băng tính năng lớn trên hệ cũ

Người làm: Q · Thời lượng: 0,5 ngày

Mục đích: Mọi tính năng thêm vào hệ cũ trong lúc chuyển đổi sẽ phải làm lại lần hai trên hệ mới.

Thao tác:

1. Gửi thông báo cho người dùng: "Từ ngày …, IT Monitor chỉ sửa lỗi và vận hành; yêu cầu tính năng mới được ghi nhận cho phiên bản Desktop."

2. Lập danh sách chờ "Hệ mới" (Excel hoặc Planner) với cột: yêu cầu · người đề nghị · mức ưu tiên · giai đoạn dự kiến.

3. Lỗi vận hành trên hệ cũ vẫn sửa theo đúng quy trình trong CLAUDE.md hiện tại.

Kiểm tra đạt: Thông báo đã gửi; danh sách chờ đã có và được dùng.

☐ 0.3 Viết đặc tả V3

Người làm: Q, C · Thời lượng: 3–4 ngày

Mục đích: AI và lập trình viên viết theo đặc tả; đặc tả sai thì mã sai hàng loạt.

Cần có trước: Biên bản 0.1.

Thao tác:

1. Sao chép đặc tả V2 thành PHENIKAA_IT_MONITOR_SAAS_SPEC_V3.md; thêm mục "Lịch sử thay đổi" ở đầu tệp.

2. Xoá chương 24–48 (schema viết lần hai). Thêm câu "Schema chuẩn duy nhất là chương 4A" vào 4A.37.

3. 4A.11 computers: thay "tenant_id + mac là identity vật lý chính" bằng "định danh là agent_id; mac, serial, hostname là thuộc tính". Đổi unique(tenant_id, mac) thành index thường ở 4A.11 và 4A.30.

4. 4A: thêm audit_log vào bảng 4A.4 và 4A.30; thêm machine_events, computers_archive; thêm rooms.live_layout; reaction lưu emoji (bỏ "LIKE").

5. §1.3: thêm danh sách tính năng đang chạy được giữ (View desktop + VNC relay, nhật ký thay đổi máy, xuất cấu hình, cập nhật agent theo đợt, watchdog).

6. §7.3: chốt "mã tổ chức + tài khoản + mật khẩu". §9.3: đổi sang Tauri 2 + React + Vite (thay Next.js). §69: tên và tham số bộ cài agent .exe (G11 của tài liệu Lộ trình).

7. §52: thêm expires_at, issued_by, sig vào envelope. §54: cấm MinIO, mô tả StorageService.

8. Thêm chương "Mô hình xây dựng": Claude xây mới hoàn toàn trong D:\ITSupportPlatform, dự án cũ chỉ đọc (G10 của tài liệu Lộ trình).

9. Thêm chương mới "Chuyển đổi" (bộ tương thích agent cũ, canary theo dải IP, quay lui) và chương "Phụ thuộc hệ thi" (/internal/*, MONITOR_INTERNAL_URL, INTERNAL_API_TOKEN, MONITOR_MAPS_DIR).

10. §74: thay thứ tự Phase bằng GĐ0–GĐ11 (bảng H4 của tài liệu Lộ trình).

Kiểm tra đạt: Một người không viết V3 đọc lại và đánh dấu đủ 17 điểm C + 18 điểm D của tài liệu Lộ trình.

Nếu lỗi: Điểm nào chưa thống nhất: ghi "Mở" trong V3, không để AI tự quyết.

☐ 0.4 Lập bảng đối chiếu chức năng (152 route + 16 socket)

Người làm: C · Thời lượng: 1–2 ngày

Mục đích: Danh sách duy nhất để biết hệ mới đã đủ chức năng chưa; GĐ9 chỉ được tắt hệ cũ khi 100% "Đạt".

Thao tác:

1. Tạo thư mục D:\Backup\tools và tệp xuat_doi_chieu.py với nội dung dưới (chỉ đọc app.py):

import re, csv

src = open(r'D:\NetworkInventory\app.py', encoding='utf-8').read().splitlines()

rows, pend = [], []

for ln in src:

m = re.match(r"\s*@app\.route\(['\"]([^'\"]+)['\"](?:.*methods=\[([^\]]*)\])?", ln)

if m:

pend.append(('route', m.group(1), (m.group(2) or 'GET').replace("'", '').replace('"', ''))); continue

m = re.match(r"\s*@socketio\.on\(['\"]([^'\"]+)['\"]", ln)

if m:

pend.append(('socket', m.group(1), '')); continue

m = re.match(r"\s*def (\w+)\(", ln)

if m and pend:

rows += [p + (m.group(1),) for p in pend]; pend = []

out = r'D:\Backup\Moc0\doi_chieu.csv'

with open(out, 'w', newline='', encoding='utf-8-sig') as f:

w = csv.writer(f)

w.writerow(['Loai', 'Duong dan / su kien', 'Phuong thuc', 'Ham', 'Chuc nang', 'Nhom',

'API moi', 'Man hinh Desktop', 'Trang thai', 'Nguoi kiem'])

for r in rows:

w.writerow(list(r) + ['', '', '', '', 'Chua', ''])

print(len(rows), 'dong ->', out)

2. Chạy: python D:\Backup\tools\xuat_doi_chieu.py (cần thư mục D:\Backup\Moc0 có sẵn, xem bước 0.5).

3. Mở Excel → Data → From Text/CSV → chọn tệp → File Origin: 65001: Unicode (UTF-8) → Load.

4. Điền cột Nhóm theo 9 nhóm: Phòng/Thiết bị · Điều khiển · Terminal · Tệp/Giao-thu · Chat · Sự cố/Báo cáo · Quản trị · Agent · Hệ thi. Điền cột Chức năng bằng một câu.

5. Thêm các chức năng chỉ có ở giao diện (không có route riêng): sơ đồ phòng, View desktop, bảng kết quả PowerShell, banner mất kết nối…

Kiểm tra đạt: Số dòng route ≥ 152, socket = 16. Thấp hơn: mở app.py, tìm @app.route viết khác mẫu và thêm tay.

☐ 0.5 Sao lưu mốc 0

Người làm: H · Thời lượng: 0,5 ngày

Mục đích: Có một điểm khôi phục chắc chắn trước khi bắt đầu dự án.

Thao tác:

1. Trên Dashboard, bấm Xuất cấu hình, lưu tệp Excel vào D:\Backup\Moc0\.

2. PowerShell (Run as administrator):

New-Item -ItemType Directory -Force D:\Backup\Moc0 | Out-Null

python -c "import sqlite3; s=sqlite3.connect(r'D:\NetworkInventory\database.db'); d=sqlite3.connect(r'D:\Backup\Moc0\database.db'); s.backup(d); d.close()"

Copy-Item -Recurse D:\NetworkInventory\Maps    D:\Backup\Moc0\Maps

Copy-Item -Recurse D:\NetworkInventory\updates D:\Backup\Moc0\updates

Copy-Item D:\Caddy\Caddyfile D:\Backup\Moc0\Caddyfile

3. Kiểm tính toàn vẹn bản sao:

python -c "import sqlite3; c=sqlite3.connect(r'D:\Backup\Moc0\database.db'); print(c.execute('pragma integrity_check').fetchone(), c.execute('select count(*) from computers').fetchone())"

4. Chép cả thư mục D:\Backup\Moc0 sang một máy hoặc ổ khác.

Kiểm tra đạt: Lệnh kiểm in ('ok',) và số máy (khoảng 889). Bản sao có trên ít nhất 2 nơi.

Nếu lỗi: database is locked: chạy lại sau vài giây (API backup của SQLite tự thử lại; không copy tệp thô khi dịch vụ đang chạy).

☐ 0.6 Sao lưu CSDL hệ cũ hằng ngày (script độc lập)

Người làm: H · Thời lượng: 0,5 ngày

Cách nhanh:

Đã có script cài tự động (02/10/2026) — làm luôn cả 0.6 và 0.7 trong một lần, PowerShell Run as Administrator:

Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass -Force; & D:\ITSupportPlatform\platform-deployment\ops\cai_dat_ops.ps1 -Lenh CaiDat

Script sao lưu bằng API backup của SQLite từ kết nối chỉ đọc (CSDL hệ cũ chạy WAL — tệp -wal có lúc lớn hơn tệp chính nên chép tệp thô sẽ mất dữ liệu), kiểm integrity_check, giữ 14 bản + ảnh chụp danh sách máy may_<ngày>.csv. Đo thật: 889 máy, 29 MB, ≈ 1 giây. Mã nguồn + test: platform-deployment\ops\sao_luu_csdl_cu.py. Các thao tác tay bên dưới giữ lại để đối chiếu.

Mục đích: Suốt thời gian chuyển đổi, luôn có bản sao không quá 24 giờ; đồng thời là ảnh chụp danh sách máy để đối chiếu (bài học 10.21). Script chỉ đọc CSDL, không sửa mã hệ cũ.

Thao tác:

1. Tạo D:\Backup\tools\backup_sqlite.py:

import sqlite3, os, glob, datetime

dst_dir = r'D:\Backup\daily'

os.makedirs(dst_dir, exist_ok=True)

dst = os.path.join(dst_dir, 'database_' + datetime.date.today().strftime('%Y%m%d') + '.db')

s = sqlite3.connect(r'D:\NetworkInventory\database.db'); d = sqlite3.connect(dst)

s.backup(d); d.close(); s.close()

for old in sorted(glob.glob(os.path.join(dst_dir, 'database_*.db')))[:-14]:

os.remove(old)                          # giữ 14 bản gần nhất

print('OK', dst)

2. Mở taskschd.msc → Create Task…. Tab General: Name ITM Backup SQLite, chọn Run whether user is logged on or not, tích Run with highest privileges.

3. Tab Triggers → New… → Daily, Start 23:30 → OK.

4. Tab Actions → New… → Program/script: đường dẫn đầy đủ tới python.exe (gõ (Get-Command python).Source trong PowerShell để lấy); Add arguments: D:\Backup\tools\backup_sqlite.py → OK → OK → nhập mật khẩu tài khoản chạy.

5. Chuột phải task → Run để chạy thử ngay.

Kiểm tra đạt: Có tệp D:\Backup\daily\database_<ngày>.db; cột Last Run Result của task là (0x0).

☐ 0.7 Cảnh báo tự động khi số máy online tụt (script độc lập)

Người làm: H · Thời lượng: 1 ngày · [CHỈ ĐỌC]

Cách nhanh: Cùng lệnh với 0.6 (cai_dat_ops.ps1 -Lenh CaiDat): tự lấy token nội bộ + Telegram từ hệ cũ (chỉ đọc) vào D:\ITSupportPlatformSecrets (khoá quyền SYSTEM + Administrators), đăng ký tác vụ chạy mỗi phút, gửi tin thử Telegram. Bản Python (platform-deployment\ops\canh_bao_online.py, có test) thay cho bản PowerShell bên dưới và thêm: báo ngay khi không gọi được hub 2 lần liên tiếp, báo khi hub hồi lại. Kiểm bất cứ lúc nào: cai_dat_ops.ps1 -Lenh KiemTra.

Mục đích: Luật §0.8: phải biết ngay khi máy rớt bất thường trong mọi đợt thay đổi. Script đọc /internal/machines của hub (chỉ đọc, đã có sẵn), phân biệt máy tắt có chủ ý (trường tat_sach) với máy rớt, và gửi Telegram. Đồng thời ghi lịch sử mỗi phút làm số liệu baseline.

Cần có trước: Bot Telegram và chat ID đang dùng cho cảnh báo của hệ cũ; token nội bộ (internal_api_token) do người quản trị cấp.

Thao tác:

1. Tạo thư mục D:\ITSupportPlatformSecrets. Chuột phải → Properties → Security → Advanced → Disable inheritance → Convert inherited permissions… → xoá mọi dòng trừ SYSTEM và Administrators → OK.

2. Tạo 3 tệp văn bản trong đó: internal_token.txt, telegram_token.txt, telegram_chat.txt, mỗi tệp một dòng giá trị.

3. Tạo D:\Backup\tools\canh_bao_online.ps1 (lưu dạng UTF-8 with BOM):

param([switch]$Thu)

$ErrorActionPreference = 'Stop'

[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12

$S = 'D:\ITSupportPlatformSecrets'; $W = 'D:\Backup\baseline'; New-Item -ItemType Directory -Force $W | Out-Null

$tok  = (Get-Content "$S\internal_token.txt" -Raw).Trim()

$bot  = (Get-Content "$S\telegram_token.txt" -Raw).Trim()

$chat = (Get-Content "$S\telegram_chat.txt" -Raw).Trim()

function Gui($t) { Invoke-RestMethod -Method Post -Uri "https://api.telegram.org/bot$bot/sendMessage" -Body @{chat_id=$chat; text=$t} | Out-Null }

if ($Thu) { Gui 'ITM: thử kênh cảnh báo online'; return }

$canary = @(); if (Test-Path "$W\canary_hosts.txt") { $canary = Get-Content "$W\canary_hosts.txt" | % { $_.Trim().ToUpper() } }

$r = Invoke-RestMethod -Uri 'http://127.0.0.1:5009/internal/machines' -Headers @{ 'X-Internal-Token' = $tok } -TimeoutSec 20

$now = [DateTimeOffset]::UtcNow.ToUnixTimeSeconds()

$on  = @($r.machines | ? { $_.online } | % { $_.hostname.ToUpper() })

$nl  = @($r.machines | ? { $_.online -and $_.nhan_lenh }).Count

"$(Get-Date -Format s),$($on.Count),$nl" | Add-Content "$W\online_$(Get-Date -Format yyyyMMdd).csv"

$stateF = "$W\state.json"

$prev = @(); if (Test-Path $stateF) { $prev = @(Get-Content $stateF -Raw | ConvertFrom-Json) }

$tat = @{}; $r.machines | % { $tat[$_.hostname.ToUpper()] = [int64]$_.tat_sach }

# rớt bất thường = online lần trước, giờ offline, KHÔNG báo tắt có chủ ý trong 15 phút, không thuộc canary

$rot = @($prev | ? { ($on -notcontains $_) -and ($canary -notcontains $_) -and (($now - $tat[$_]) -gt 900) })

$on | ConvertTo-Json -Compress | Set-Content $stateF

if ($prev.Count -ge 20 -and $rot.Count -ge [Math]::Max(5, [int]($prev.Count * 0.10))) {

$lock = "$W\last_alert.txt"

if (-not (Test-Path $lock) -or ((Get-Date) - (Get-Item $lock).LastWriteTime).TotalMinutes -gt 15) {

Gui ("ITM CANH BAO: $($rot.Count) may rot bat thuong (truoc $($prev.Count), nay $($on.Count)). Vi du: " + (($rot | Select -First 8) -join ', '))

Set-Content $lock (Get-Date)

}

}

4. Thử kênh: powershell -ExecutionPolicy Bypass -File D:\Backup\tools\canh_bao_online.ps1 -Thu → nhóm Telegram nhận tin "thử kênh".

5. Task Scheduler: Create Task…, Name ITM Canh bao online, chạy với quyền cao nhất. Triggers → New… → Daily 00:00 → tích Repeat task every, gõ 1 minute, for a duration of: Indefinitely. Actions: powershell.exe, arguments -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File D:\Backup\tools\canh_bao_online.ps1. Settings: Do not start a new instance.

Kiểm tra đạt: Tệp D:\Backup\baseline\online_<ngày>.csv thêm một dòng mỗi phút; tắt thử mạng 1 máy test không gây cảnh báo (dưới ngưỡng), tắt máy bằng lệnh "Tắt máy" không bị tính là rớt.

Nếu lỗi: 401/403 từ /internal/machines: sai token hoặc gọi qua proxy (phải gọi thẳng 127.0.0.1:5009 trên máy chủ). Báo động giả giờ tan học: tăng ngưỡng hoặc thêm khung giờ im lặng.

☐ 0.8 Đo baseline 1 tuần

Người làm: H · Thời lượng: 1 tuần (song song)

Mục đích: Thước đo "không tệ hơn" dùng ở mọi cổng kiểm thử về sau.

Thao tác:

1. Online theo giờ: lấy từ các tệp online_*.csv của bước 0.7; trong Excel lập bảng tổng hợp max theo giờ của từng ngày.

2. Nhịp tim/phút: Select-String -Path D:\NetworkInventory\logs\hub-server.log -Pattern '\[SYNC\]' | Select-Object -Last 120; ghi giá trị cao nhất mỗi ngày.

3. Giao bài: giao một tệp 200 MB cho một phòng, bấm giờ từ lúc bấm tới khi bảng báo đủ máy. Thu bài: thu một phòng, bấm giờ tương tự.

4. Mở trang phòng: trình duyệt → F12 → tab Network → tải lại trang phòng → ghi số Load ở thanh dưới.

5. Điền vào bảng baseline (Phụ lục P5 có mẫu cột).

Kiểm tra đạt: Đủ 5 ngày học có số liệu.

☐ 0.9 Bảng dải IP theo phòng

Người làm: H · Thời lượng: 0,5 ngày

Mục đích: Canary ở GĐ3 và GĐ9 chuyển phòng bằng dải IP; cần biết phòng nào nằm gọn trong một dải.

Thao tác:

1. Chạy trên bản sao CSDL:

python -c "import sqlite3,collections; c=sqlite3.connect(r'D:\Backup\Moc0\database.db'); m=collections.defaultdict(set)

for room,ip in c.execute('select room, ip from computers'):

if ip: m[room].add('.'.join(ip.split('.')[:3]))

for r in sorted(m): print(r, sorted(m[r]))"

2. Lập bảng Excel: Phòng · Tiền tố IP · Dùng /24 được không · Danh sách /32 nếu không · Phòng dùng chung dải.

3. Hỏi bộ phận mạng: máy trạm dùng DHCP hay IP tĩnh; nếu DHCP, dải có cố định theo phòng không.

Kiểm tra đạt: Mỗi phòng có cách chọn IP xác định (một /24 hoặc danh sách /32).

Nếu lỗi: Hai phòng chung một /24: chuyển cả hai cùng đợt, hoặc dùng danh sách /32.

☐ 0.10 Dừng Khối A ở Pha 1 và ghi ADR

Người làm: Q, C · Thời lượng: 0,5 ngày

Mục đích: Không làm việc sẽ bị bỏ (Pha 2 dời tệp sang D:\Agent); ghi lại lý do mọi quyết định cho người sau.

Thao tác:

1. Ghi quyết định "Dừng Khối A ở Pha 1 từ ngày …; Platform-Core thay vai Agent hub" vào ADR của repo mới. Không sửa tệp trong D:\Agent (dự án cũ chỉ đọc).

2. Tạo các tệp ADR (sẽ đặt trong repo ở GĐ2) theo mẫu: Bối cảnh · Quyết định · Phương án đã loại · Hệ quả · Ngày · Người duyệt. Mỗi quyết định ở bước 0.1 một tệp.

Kiểm tra đạt: 8 tệp ADR, trong đó có ADR dừng Khối A.

☐ 0.11 Thiết lập không gian xây mới cho Claude (dự án cũ chỉ đọc)

Người làm: Q, H · Thời lượng: 2 giờ

Mục đích: Claude đọc được toàn bộ mã nguồn và tài liệu cũ nhưng không thể ghi vào đó; mọi mã mới chỉ sinh ra trong D:\ITSupportPlatform.

Thao tác:

1. Tạo thư mục D:\ITSupportPlatform (repo ở bước 2.1 sẽ clone vào đây; nếu thư mục đã có nội dung thì clone vào D:\ITSupportPlatform\repo và mở Claude Code tại đó).

2. Mở VS Code tại D:\ITSupportPlatform → mở Claude Code.

3. Thêm thư mục cũ để đọc: gõ /add-dir D:\NetworkInventory, rồi /add-dir D:\ExaminationSystem, /add-dir D:\Agent.

4. Gõ /permissions → thêm luật Deny cho thao tác Edit và Write vào ba thư mục trên (theo hướng dẫn cú pháp hiện trên màn hình).

5. Đặt tệp CLAUDE.md ở gốc D:\ITSupportPlatform bằng khối "CLAUDE.md" (mục K của tài liệu Lộ trình). Tệp này nêu rõ danh sách nguồn chỉ đọc và quy tắc viết lại.

6. Thử rào: yêu cầu Claude tạo tệp D:\NetworkInventory\thu.txt → phải bị từ chối. Chạy git -C D:\NetworkInventory status → không có thay đổi mới.

Kiểm tra đạt: Claude đọc được D:\NetworkInventory\app.py; lệnh ghi vào thư mục cũ bị chặn.

Nếu lỗi: Luật Deny chưa chặn được: chưa cho Claude làm việc cho tới khi rào hoạt động.

# GĐ1. Hạ tầng MongoDB và máy chủ Core

[KHÔNG ĐỤNG HỆ ĐANG CHẠY] [Tuần 2–5 · Người chính: H]

ĐIỀU KIỆN VÀO Quyết định 2 (on-prem), 4 (MongoDB RS) và 7 (ngân sách) đã chốt.

CỔNG RA rs.status() đủ 3 node khoẻ · chuyển primary tự động dưới 15 giây · sao lưu đêm chạy và đã khôi phục thử · VM Core sẵn sàng.

☐ 1.1 Xin VM và đặt tên DNS

Người làm: H · Thời lượng: tuỳ quy trình cấp phát

Mục đích: Có 3 máy cho MongoDB và 1 máy cho Core, tên cố định để cấu hình không phụ thuộc IP.

Thao tác:

1. Yêu cầu cấp: mongo1, mongo2, mongo3 (mỗi máy 4 vCPU, 16 GB RAM, SSD 200 GB); itm-core (8 vCPU, 16 GB RAM, SSD 200 GB + ổ dữ liệu tệp bằng 3 lần tổng WorkFiles/Collected/THU hiện tại). Nếu hạ tầng ảo hoá cho phép, đặt 3 node MongoDB trên 3 máy chủ vật lý khác nhau.

2. Trên máy chủ DNS của AD: chạy dnsmgmt.msc → Forward Lookup Zones → phenikaamec.local → chuột phải → New Host (A or AAAA)… → Name mongo1, IP của máy → Add Host. Lặp cho mongo2, mongo3, itm-core.

Kiểm tra đạt: Resolve-DnsName mongo1.phenikaamec.local trả đúng IP cho cả 4 tên.

☐ 1.2 Cài hệ điều hành, join domain, ổ dữ liệu, loại trừ antivirus

Người làm: H · Thời lượng: 1 ngày

Thao tác:

1. Cài Windows Server 2022 hoặc 2025, cập nhật Windows đầy đủ.

2. Join domain: sysdm.cpl → Computer Name → Change… → chọn Domain: phenikaamec.local → nhập tài khoản có quyền → khởi động lại.

3. Kiểm giờ đồng bộ từ AD: w32tm /query /status (dòng Source phải là máy chủ AD).

4. Ổ dữ liệu: diskmgmt.msc → khởi tạo ổ mới kiểu GPT → New Simple Volume → gán D:, NTFS.

5. Loại trừ quét antivirus cho thư mục dữ liệu MongoDB (theo khuyến nghị vận hành của MongoDB): Windows Security → Virus & threat protection → Manage settings → Exclusions → Add or remove exclusions → Add an exclusion → Folder → D:\MongoDB\data.

Kiểm tra đạt: 4 máy đăng nhập được bằng tài khoản domain; giờ lệch dưới 1 giây.

☐ 1.3 Cài MongoDB 8.0, MongoDB Shell, Database Tools

Người làm: H · Thời lượng: 0,5 ngày

Thao tác:

1. Mở mongodb.com/try/download/community → Version: 8.0.x (bản mới nhất dòng 8.0) · Platform: Windows x64 · Package: msi → Download.

2. Chạy .msi → Next → tích chấp nhận điều khoản → Complete.

3. Màn Service Configuration: giữ Install MongoD as a Service, chọn Run service as Network Service user, Data Directory D:\MongoDB\data, Log Directory D:\MongoDB\log → Next.

4. Bỏ tích Install MongoDB Compass → Install → Finish.

5. Cài MongoDB Shell (gói MSI tại mongodb.com/try/download/shell) và Database Tools (gói MSI tại mongodb.com/try/download/database-tools), tuỳ chọn mặc định.

6. Lặp trên mongo2, mongo3. Trên itm-core chỉ cài MongoDB Shell + Database Tools.

Kiểm tra đạt: mongod --version và mongosh --version chạy được trên 3 node; dịch vụ MongoDB ở trạng thái Running trong services.msc.

☐ 1.4 Keyfile và cấu hình replica set

Người làm: H · Thời lượng: 0,5 ngày

Thao tác:

1. Trên mongo1, PowerShell quyền Administrator:

$b = New-Object byte[] 756

[Security.Cryptography.RandomNumberGenerator]::Create().GetBytes($b)

[Convert]::ToBase64String($b) | Set-Content -Encoding ascii D:\MongoDB\keyfile

Chép đúng tệp này sang D:\MongoDB\keyfile của mongo2, mongo3 (qua ổ chia sẻ quản trị, xoá bản trung gian sau khi chép).

2. Đặt quyền tệp keyfile: chỉ SYSTEM, Administrators, NETWORK SERVICE đọc được (cách làm như bước 0.7).

3. Notepad (Run as administrator) → mở C:\Program Files\MongoDB\Server\8.0\bin\mongod.cfg → thay toàn bộ:

storage:

dbPath: D:\MongoDB\data

systemLog:

destination: file

logAppend: true

path: D:\MongoDB\log\mongod.log

net:

port: 27017

bindIp: 127.0.0.1,mongo1.phenikaamec.local     # đổi theo tên từng node

security:

authorization: enabled

keyFile: D:\MongoDB\keyfile

replication:

replSetName: rs0

4. services.msc → chuột phải MongoDB → Restart. Lặp trên 3 node.

Kiểm tra đạt: Dịch vụ chạy; cuối D:\MongoDB\log\mongod.log không có dòng "s":"E" hoặc "s":"F".

Nếu lỗi: Dịch vụ không lên: thường do sai thụt lề YAML (phải dùng dấu cách, không tab) hoặc NETWORK SERVICE không đọc được keyfile.

☐ 1.5 Tường lửa: chỉ mở 27017 cho đúng máy

Người làm: H · Thời lượng: 1 giờ

Thao tác:

1. wf.msc → Inbound Rules → New Rule… → Port → TCP · Specific local ports: 27017 → Allow the connection → chỉ tích Domain → Name MongoDB rs0 → Finish.

2. Chuột phải rule → Properties → tab Scope → Remote IP address: These IP addresses → Add… IP của 3 node + itm-core + máy quản trị dùng Compass → OK.

Kiểm tra đạt: Từ itm-core: Test-NetConnection mongo1 -Port 27017 → TcpTestSucceeded: True. Từ một máy khác ngoài danh sách → False.

☐ 1.6 Khởi tạo replica set và tài khoản

Người làm: H · Thời lượng: 0,5 ngày

Thao tác:

1. Trên mongo1 (kết nối từ chính máy để dùng localhost exception tạo tài khoản đầu tiên):

mongosh --host 127.0.0.1

rs.initiate({ _id: "rs0", members: [

{ _id: 0, host: "mongo1.phenikaamec.local:27017" },

{ _id: 1, host: "mongo2.phenikaamec.local:27017" },

{ _id: 2, host: "mongo3.phenikaamec.local:27017" } ] })

// đợi dấu nhắc thành  rs0 [direct: primary]

use admin

db.createUser({ user: "itm_admin", pwd: passwordPrompt(), roles: ["root"] })

2. Thoát, đăng nhập lại bằng tài khoản vừa tạo và tạo tài khoản ứng dụng:

mongosh "mongodb://mongo1.phenikaamec.local,mongo2.phenikaamec.local,mongo3.phenikaamec.local/?replicaSet=rs0" -u itm_admin --authenticationDatabase admin

use admin

db.createUser({ user: "core_app",   pwd: passwordPrompt(), roles: [{ role: "readWrite", db: "itm_core" }] })

db.createUser({ user: "master_app", pwd: passwordPrompt(), roles: [{ role: "readWrite", db: "itm_master" }] })

db.createUser({ user: "itm_backup", pwd: passwordPrompt(), roles: ["backup"] })

db.createUser({ user: "itm_restore", pwd: passwordPrompt(), roles: ["restore"] })

rs.status().members.map(m => m.name + "  " + m.stateStr)

3. Ghi mật khẩu vào kho bí mật của Trung tâm (KeePass hoặc tương đương). Không ghi vào tài liệu, chat, email.

Kiểm tra đạt: Lệnh cuối in 1 dòng PRIMARY và 2 dòng SECONDARY.

☐ 1.7 Thử tự chuyển primary

Người làm: H · Thời lượng: 1 giờ

Thao tác:

1. Trên primary trong mongosh: rs.stepDown() → sau vài giây rs.status().members.map(m => m.name + " " + m.stateStr) thấy primary đã sang node khác.

2. Trên primary mới: services.msc → Stop dịch vụ MongoDB → đo thời gian một node còn lại lên PRIMARY → Start lại.

Kiểm tra đạt: Mỗi lần có primary mới trong khoảng 15 giây; node bật lại về SECONDARY và đồng bộ.

☐ 1.8 Sao lưu đêm + đồng bộ sang nơi khác

Người làm: H · Thời lượng: 0,5 ngày

Thao tác:

1. Trên itm-core tạo D:\ITSupportPlatformSecrets\mongodump.yaml (thư mục đã khoá quyền):

uri: mongodb://itm_backup:<mat-khau>@mongo1.phenikaamec.local:27017,mongo2.phenikaamec.local:27017,mongo3.phenikaamec.local:27017/?replicaSet=rs0&authSource=admin

2. Tạo D:\MongoBackup\backup.ps1:

$ErrorActionPreference = 'Stop'

$dst = 'D:\MongoBackup'; $day = Get-Date -Format 'yyyyMMdd'

$dump = Get-ChildItem 'C:\Program Files\MongoDB\Tools' -Recurse -Filter mongodump.exe | Select-Object -First 1

& $dump.FullName --config 'D:\ITSupportPlatformSecrets\mongodump.yaml' --readPreference secondary --gzip --archive="$dst\itm_$day.gz"

if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "mongodump loi $LASTEXITCODE" }

Get-ChildItem $dst -Filter 'itm_*.gz' | Sort-Object LastWriteTime -Descending | Select-Object -Skip 14 | Remove-Item

robocopy $dst '\\<may-sao-luu>\MongoBackup' 'itm_*.gz' /MIR /R:2 /W:5 | Out-Null

if ($LASTEXITCODE -ge 8) { throw "robocopy loi $LASTEXITCODE" }

3. Task Scheduler như bước 0.6: Name ITM Mongo Backup, Daily 01:30, Program powershell.exe, arguments -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File D:\MongoBackup\backup.ps1, Do not start a new instance. Chuột phải → Run để chạy thử.

Kiểm tra đạt: Có tệp itm_<ngày>.gz ở cả hai nơi; Last Run Result (0x0).

☐ 1.9 Khôi phục thử và lịch khôi phục hằng tháng

Người làm: H · Thời lượng: 0,5 ngày

Thao tác:

1. Trên một VM thử, cài MongoDB 8.0 một node (không cần replica set).

2. mongorestore --gzip --archive=D:\restore\itm_<ngày>.gz --drop

3. Mở Compass, đối chiếu số tài liệu vài collection với cụm thật.

4. Tạo lời nhắc lịch ngày làm việc đầu mỗi tháng: "Khôi phục thử bản sao lưu MongoDB".

Kiểm tra đạt: Khôi phục không lỗi, số liệu khớp. Ghi biên bản khôi phục thử.

☐ 1.10 Chuẩn bị VM Core và Compass trên máy quản trị

Người làm: H · Thời lượng: 0,5 ngày

Thao tác:

1. Trên itm-core: tạo D:\ITSupportPlatform, D:\ITSupportPlatformData, D:\ITSupportPlatform\logs; chép nssm.exe vào C:\Program Files\NSSM và thêm thư mục này vào PATH hệ thống (sysdm.cpl → Advanced → Environment Variables → Path → Edit → New).

2. Cài Git for Windows và uv (lệnh ở bước 2.3).

3. Trên máy quản trị: cài MongoDB Compass, kết nối bằng chuỗi mongodb://itm_admin@mongo1.phenikaamec.local,mongo2.phenikaamec.local,mongo3.phenikaamec.local/?replicaSet=rs0&authSource=admin.

Kiểm tra đạt: Compass thấy cụm rs0; nssm và git chạy được từ PowerShell trên itm-core.

# GĐ2. Nền Platform-Core

[KHÔNG ĐỤNG HỆ ĐANG CHẠY] [Tuần 4–10 · Người chính: C]

ĐIỀU KIỆN VÀO Đặc tả V3 đã ban hành; cụm MongoDB đạt cổng ra GĐ1.

CỔNG RA Core chạy thành dịch vụ · tổ chức PHENIKAA + Super Admin tạo được · đăng nhập Local/AD/TOTP · phân quyền · nhật ký · OpenAPI · 23 test cô lập xanh trong CI.

☐ 2.1 Tạo repo riêng tư và quy tắc nhánh

Người làm: Q · Thời lượng: 1 giờ

Thao tác:

1. github.com → nút + góc trên phải → New repository → Owner: tài khoản/tổ chức của Trung tâm → Name phenikaa-platform → Private → tích Add a README file → Create repository.

2. Settings → Rules → Rulesets → New ruleset → New branch ruleset → Ruleset name bao-ve-main → Enforcement Active → Target branches Include default branch → tích Require a pull request before merging và Require status checks to pass → Create.

3. Trên máy phát triển: GitHub Desktop → File → Clone repository… → chọn phenikaa-platform → Local path D:\ITSupportPlatform → Clone.

Kiểm tra đạt: Đẩy thẳng lên main bị từ chối; tạo Pull Request thì được.

☐ 2.2 Khung thư mục 5 project, .gitattributes, .gitignore

Người làm: C · Thời lượng: 2 giờ

Thao tác:

1. PowerShell trong D:\ITSupportPlatform:

'platform-core','platform-agent','desktop-app','platform-master','platform-deployment','docs\adr' |

ForEach-Object { New-Item -ItemType Directory -Force $_ | Out-Null }

'qa','caddy','nssm','build','updater','runner' | ForEach-Object { New-Item -ItemType Directory -Force "platform-deployment\$_" | Out-Null }

2. Tạo .gitattributes:

* text=auto eol=lf

*.bat text eol=crlf

*.cmd text eol=crlf

*.iss text eol=crlf

*.ps1 text eol=crlf

*.png binary

*.ico binary

*.exe binary

3. Thêm vào .gitignore:

.venv/

__pycache__/

node_modules/

.next/

out/

target/

logs/

*.env

*.key

*.pem

*.pfx

4. Chép 8 tệp ADR (bước 0.10) vào docs\adr và tệp CLAUDE.md (bước 0.11) vào gốc repo. Commit qua Pull Request đầu tiên.

Kiểm tra đạt: Cây thư mục khớp mục 2 của CLAUDE.md mục tiêu.

☐ 2.3 Cài uv, Python 3.14 và khởi tạo platform-core

Người làm: C · Thời lượng: 2 giờ

Thao tác:

1. Cài uv và Python:

powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"

# đóng và mở lại PowerShell

uv python install 3.14

cd D:\ITSupportPlatform

uv init --app platform-core

cd platform-core

uv python pin 3.14

uv add flask apiflask flask-socketio gevent gevent-websocket pymongo pydantic argon2-cffi pyotp ldap3 cryptography openpyxl requests python-dotenv

uv add --dev pytest ruff pyright

2. Tạo thư mục app với các module của đặc tả §5.4 (mỗi thư mục một __init__.py): api auth tenants users rbac rooms devices agents commands realtime legacy_adapter incidents chat work files reports audit settings integrations workers storage db security config utils.

Kiểm tra đạt: uv run python -c "import gevent, pymongo, apiflask; print('ok')" in ok mà không phải biên dịch gì.

Nếu lỗi: gevent đòi biên dịch hoặc lỗi trên 3.14: uv python pin 3.13 → uv sync; ghi vào ADR.

☐ 2.4 Bí mật ngoài repo + chặn commit lộ khoá

Người làm: C · Thời lượng: 2 giờ

Thao tác:

1. Tạo D:\ITSupportPlatformSecrets\core.env (thư mục đã khoá quyền ở bước 0.7):

MONGO_URI=mongodb://core_app:<mat-khau>@mongo1.phenikaamec.local,mongo2.phenikaamec.local,mongo3.phenikaamec.local/?replicaSet=rs0&authSource=admin

MONGO_DB=itm_core

MASTER_KEY_B64=<32 byte ngẫu nhiên, base64>

CORE_SIGNING_KEY=D:\ITSupportPlatformSecrets\core_ed25519.pem

PORT=7009

Sinh MASTER_KEY_B64: python -c "import os,base64;print(base64.b64encode(os.urandom(32)).decode())".

2. Cài pre-commit: uv tool install pre-commit. Tạo .pre-commit-config.yaml ở gốc repo:

repos:

- repo: https://github.com/gitleaks/gitleaks

rev: <bản mới nhất trên trang Releases của gitleaks>

hooks:

- id: gitleaks

Chạy pre-commit install.

Kiểm tra đạt: Thử thêm một tệp chứa chuỗi giống khoá riêng rồi commit: bị chặn.

☐ 2.5 Tầng CSDL: kết nối, index, validator, dữ liệu gốc

Người làm: C · Thời lượng: 4 ngày

Mục đích: Đúng §4A.33: tạo collection, index, seed quyền; không tạo tổ chức giả.

Thao tác:

1. app/db/client.py (khung mẫu):

from pymongo import MongoClient

from app.config.settings import S

_client = MongoClient(S.MONGO_URI, w="majority", retryWrites=True,

serverSelectionTimeoutMS=5000, appname="platform-core")

db = _client[S.MONGO_DB]

2. app/db/indexes.py: khai báo toàn bộ index của bảng 4A.30 (đã sửa theo V3). Ví dụ phần computers:

from pymongo import ASCENDING as A

INDEXES = {

"computers": [

([("tenant_id", A), ("agent_id", A)], {"unique": True, "partialFilterExpression": {"agent_id": {"$type": "string"}}}),

([("tenant_id", A), ("mac", A)], {}),          # KHÔNG unique (V3, C1)

([("tenant_id", A), ("hostname", A)], {}),

([("tenant_id", A), ("room_id", A)], {}),

([("tenant_id", A), ("is_online", A)], {}),

],

"users":    [([("tenant_id", A), ("username", A)], {"unique": True})],

"sessions": [([("expires_at", A)], {"expireAfterSeconds": 0})],

"client_logs": [([("created_at", A)], {"expireAfterSeconds": 90 * 86400})],

"audit_log":   [([("created_at", A)], {"expireAfterSeconds": 180 * 86400})],

# ... đủ mọi collection theo 4A.30

}

def ensure(db):

for col, specs in INDEXES.items():

for keys, opt in specs:

db[col].create_index(keys, **opt)

3. app/db/validators.py: một $jsonSchema cho mỗi collection tenant-owned, bắt buộc tenant_id kiểu objectId; áp bằng db.command("collMod", col, validator=..., validationLevel="moderate") (tạo collection trước nếu chưa có).

4. app/db/seeds.py: catalog permissions gồm 14 mã của đặc tả + mã cho tính năng giữ lại (vd. agent.update, remote.vnc, machine_events.view); upsert theo code.

5. app/db/init.py gọi lần lượt: tạo collection → validator → index → seed. Chạy: uv run python -m app.db.init.

Kiểm tra đạt: Chạy app.db.init hai lần liên tiếp không lỗi; Compass thấy đủ collection và index; permissions không trùng mã.

☐ 2.6 Ngữ cảnh tổ chức, TenantRepo và test cấm truy vấn trần

Người làm: C · Thời lượng: 3 ngày

Mục đích: Đáp ứng quy tắc AI 1–5 (§73) bằng cơ chế, không dựa vào trí nhớ người viết.

Thao tác:

1. app/tenants/context.py: dataclass Ctx(tenant_id, user_id, permissions, room_ids, is_super, system); before_request đọc token phiên → nạp g.ctx. Mọi header/tham số mang tên tenant do client gửi bị bỏ qua.

2. app/tenants/repo.py: lớp TenantRepo như mục G1 của tài liệu Lộ trình; mỗi module có repo.py kế thừa (vd. ComputerRepo(collection="computers")).

3. Kiểm tham chiếu chéo trong service trước khi ghi (4A.29): ví dụ chuyển máy sang phòng thì đọc cả máy và phòng qua repo của cùng g.ctx.tenant_id; không thấy thì trả 404.

4. tests/isolation/test_no_raw_queries.py:

import pathlib, re

TENANT_COLS = ["users","rooms","computers","agents","incidents","chat_messages","audit_log",

"settings","usage_stats","client_logs","pushed_files","file_metadata"]

PAT = re.compile(r"db\[\s*['\"](" + "|".join(TENANT_COLS) + r")['\"]\s*\]\.(find|update|delete|insert|aggregate|count)")

def test_khong_truy_van_tran():

bad = []

for f in pathlib.Path("app").rglob("*.py"):

if f.name == "repo.py" or "db" in f.parts: continue

for i, ln in enumerate(f.read_text(encoding="utf-8").splitlines(), 1):

if PAT.search(ln): bad.append(f"{f}:{i}")

assert not bad, "Truy van tran ngoai repo: " + ", ".join(bad)

Kiểm tra đạt: Thêm thử một dòng db["computers"].find({}) vào một route → test đỏ; xoá → xanh.

☐ 2.7 Lệnh tạo tổ chức PHENIKAA và Super Admin

Người làm: C · Thời lượng: 1 ngày

Thao tác:

1. app/tenants/cli.py với hai lệnh: create (tạo tenants + policy mặc định gồm Super Admin là system policy) và create-admin (tạo user, hỏi mật khẩu bằng getpass, băm Argon2id).

2. Chạy:

uv run python -m app.tenants.cli create --code PHENIKAA --name "Truong Dai hoc Phenikaa" --timezone Asia/Ho_Chi_Minh

uv run python -m app.tenants.cli create-admin --tenant PHENIKAA --username admin

Kiểm tra đạt: Compass: tenants có 1 bản ghi; users có admin với password_hash bắt đầu bằng $argon2id$.

☐ 2.8 Đăng nhập: Local, AD, TOTP, một thiết bị, giới hạn IP

Người làm: C · Thời lượng: 6 ngày

Mục đích: Mang đúng hành vi đã chạy ổn của hệ cũ sang (§4, §8.4 của CLAUDE.md hiện tại) và thêm tầng tổ chức.

Thao tác:

1. Đọc (không sửa) trong D:\NetworkInventory\app.py: route /login, _login_guard_main, _account_ip_block, _ip_matches_list, _enforce_single_session; trong utils.py: verify_password, password_needs_upgrade, totp_check.

2. API theo §50: POST /api/auth/login nhận {tenant_code, username, password, totp?}; POST /api/auth/logout; GET /api/auth/me.

3. Thứ tự kiểm khi đăng nhập: tổ chức tồn tại và ACTIVE → tài khoản Local (Argon2id; băm cũ hợp lệ thì nâng lên Argon2id) hoặc AD (ldap3 bind bằng UPN, AD user phải có trong ad_user_policies) → TOTP nếu bật → giới hạn IP theo client_ip() → tạo phiên.

4. Phiên: secrets.token_urlsafe(32) trả cho Desktop; CSDL chỉ lưu SHA-256. Ghi đè active_sessions theo (tenant_id, user_id) → thiết bị cũ bị đăng xuất ở request kế tiếp (Super Admin miễn trừ).

5. Desktop gửi token trong header Authorization: Bearer …; socket /desktop gửi token khi connect.

Kiểm tra đạt: Kịch bản: đăng nhập Local, AD, có TOTP; đăng nhập máy thứ hai thì máy thứ nhất bị đá; tài khoản giới hạn IP đăng nhập từ IP khác bị chặn; sai mã tổ chức bị từ chối.

☐ 2.9 Phân quyền, nhật ký, OpenAPI, điểm khởi chạy

Người làm: C · Thời lượng: 4 ngày

Thao tác:

1. Decorator @require_perm("device.control") kiểm g.ctx.permissions; phạm vi phòng kiểm bằng g.ctx.room_ids.

2. after_request ghi audit_log cho mọi POST/PUT/PATCH/DELETE có phiên, kèm system (LAB/HSK/THI).

3. app/server.py (khung mẫu):

from gevent import monkey; monkey.patch_all()          # PHẢI là dòng đầu tiên

import engineio

from apiflask import APIFlask

from flask_socketio import SocketIO

from app.config.settings import S

engineio.payload.Payload.max_decode_packets = 500    # bài học View desktop

app = APIFlask(__name__, title="Platform-Core API", version="3.0")

socketio = SocketIO(app, async_mode="gevent", cors_allowed_origins=S.ALLOWED_ORIGINS)

from app import api, legacy_adapter, realtime          # đăng ký blueprint + socket handler

@app.get("/api/health")

def health():

return {"ok": True}

if __name__ == "__main__":

socketio.run(app, host="0.0.0.0", port=S.PORT)

4. Mở http://localhost:7009/docs để xem tài liệu API tự sinh.

Kiểm tra đạt: Trang /docs liệt kê các nhóm API; gọi API cần quyền bằng tài khoản thiếu quyền trả 403; mỗi thao tác thay đổi có một dòng audit_log.

☐ 2.10 Bộ test cô lập tổ chức và CI

Người làm: C, H · Thời lượng: 4 ngày

Thao tác:

1. Viết 15 test của §4A.36 và 8 test của §77 trong tests/isolation/. Fixture tạo 2 tổ chức A, B trên database test tên ngẫu nhiên, xoá sau khi chạy.

2. Tạo .github/workflows/ci.yml:

name: ci

on: [pull_request]

jobs:

core:

runs-on: ubuntu-latest

services:

mongo:

image: mongo:8.0

ports: ["27017:27017"]

defaults: { run: { working-directory: platform-core } }

env:

MONGO_URI: mongodb://localhost:27017

MONGO_DB: itm_test

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- uses: astral-sh/setup-uv@v6

- run: uv sync

- run: uv run ruff check .

- run: uv run pyright

- run: uv run pytest -q

3. Thêm job core vào danh sách status check bắt buộc của ruleset (bước 2.1).

Kiểm tra đạt: Pull Request có dấu xanh; cố ý làm hỏng một test thì không merge được.

Nếu lỗi: Phiên bản action trong ví dụ có thể đã mới hơn; dùng bản mới nhất ghi trên trang Marketplace của action đó.

☐ 2.11 Chạy Core thành dịch vụ trên itm-core

Người làm: H · Thời lượng: 0,5 ngày

Thao tác:

1. Trên itm-core: clone repo vào D:\ITSupportPlatform, cd D:\ITSupportPlatform\platform-core, uv sync --no-dev.

2. PowerShell quyền Administrator: nssm install PlatformCore.

3. Tab Application: Path D:\ITSupportPlatform\platform-core\.venv\Scripts\python.exe · Startup directory D:\ITSupportPlatform\platform-core · Arguments -m app.server.

4. Tab Details: Display name Phenikaa Platform Core · Startup type Automatic (Delayed Start).

5. Tab Log on: Local System account. Tab I/O: Output D:\ITSupportPlatform\logs\core-out.log · Error D:\ITSupportPlatform\logs\core-err.log.

6. Tab File rotation: tích Rotate files, Rotate while service is running, giới hạn 10485760 bytes.

7. Tab Environment: DOTENV_PATH=D:\ITSupportPlatformSecrets\core.env. Tab Exit actions: Restart application, delay 5000 ms → Install service.

8. nssm start PlatformCore, sau đó luôn nssm status PlatformCore (không tin errorlevel).

9. Tường lửa itm-core: mở TCP 7009 chỉ cho IP máy chủ Caddy hiện tại (cách làm bước 1.5).

Kiểm tra đạt: Từ máy chủ Caddy: curl.exe http://itm-core.phenikaamec.local:7009/api/health trả {"ok": true}. Kill tiến trình python của Core → dịch vụ tự lên lại trong 5 giây.

# GĐ3. Bộ tương thích agent cũ + canary bằng Caddy

[§0 KẾT NỐI] [TOÀN HỆ THỐNG khi mở rộng] [Tuần 10–16 · Người chính: C, H]

ĐIỀU KIỆN VÀO (BẮT BUỘC) Bước 0.6 và 0.7 đang chạy · Core đạt cổng ra GĐ2 · có máy thử không phục vụ giảng dạy · người trực có mặt trong mọi lần sửa Caddy.

CỔNG RA Máy thử 72 giờ + 1 phòng ít dùng 1 tuần chạy trên Core không rớt · quay lui đã diễn tập dưới 2 phút · họp đi tiếp/dừng (Phụ lục P3) đã quyết.

☐ 3.1 Ghi hợp đồng giao thức agent v2

Người làm: C · Thời lượng: 4 ngày

Mục đích: Biết chính xác mọi thứ agent 2.7.5.3 gửi và chờ nhận, để Core trả lời y hệt hub cũ.

Thao tác:

1. Lập bảng trong platform-core/tests/contract_v2/HOP_DONG.md. Danh sách đo từ mã agent ngày 02/10/2026:

| Loại | Tên |
| --- | --- |
| HTTP agent gọi | /update (nhịp tim) · /check_update · /download_setup · /client_log · /offline · /check_command/… · /login_result/… · /pty_auth_result/… · /ps_auth_result/… · /ps_bulk_result/… · /work_file/… · /collect_report · /collect_upload · /send_report · /fs_recv_raw |
| URL do server cấp trong lệnh | /fs_serve/<tok>, /fs_bridge/<tok> (truyền tệp) · relay_url + token trong lệnh vnc_start (relay VNC hiện có) |
| Socket agent → server | register · cmd_ack · client_ps_output · client_pty_output · fs_progress · fs_response · vnc_thumb |
| Socket server → agent | execute_command · server_ps_input · server_pty_input · server_pty_resize · fs_request · vnc_thumb_req |

2. Với mỗi dòng: đọc hàm xử lý tương ứng trong D:\NetworkInventory\app.py (chỉ đọc), ghi định dạng dữ liệu vào/ra và mã trạng thái HTTP, lưu một tệp mẫu JSON trong tests/contract_v2/fixtures/.

3. Ghi riêng các hằng số hành vi: ACK_TIMEOUT=8, ACK_MAX_TRIES=3, ngưỡng offline, định dạng disk_usage dl:dn:pct:free_gb:total_gb, room host_<HOSTNAME>.

Kiểm tra đạt: Mỗi endpoint/sự kiện có ít nhất một fixture và một test hợp đồng (đang đỏ, chờ bước 3.3).

☐ 3.2 Thu log thật của máy thử qua Caddy — KHÔNG BẮT BUỘC

Người làm: H · Thời lượng: bỏ qua được · [SỬA CADDY]

Đã thay bằng: Đọc toàn bộ mã agent 2.7.5.3 (chỉ đọc, 02/10/2026): agent chỉ gọi 19 đường dẫn ghi ở platform-core\tests\contract_v2\HOP_DONG.md mục A11, và tự gửi User-Agent: Mozilla/5.0 ở /check_update, /download_setup. Điều kiện canary (3.6) lọc theo IP + đường dẫn nên không cần biết User-Agent. Bỏ bước này là bớt một lần sửa Caddy.

Chỉ làm khi: Máy thử chạy agent khác 2.7.5.3, hoặc ở 3.6 thấy máy thử vẫn gọi đường dẫn lạ về hub cũ. Khi đó sao lưu Caddyfile, trong khối :5443 thêm (thay IP máy thử), validate → reload, 1 ngày sau gỡ:

@khong_phai_may_thu not client_ip 10.21.30.250/32

log_skip @khong_phai_may_thu

log {

output file D:\Caddy\capture_maythu.log

format json

}

☐ 3.3 Viết legacy_adapter

Người làm: C · Thời lượng: 3 tuần

Thao tác:

1. Cấu trúc: app/legacy_adapter/{http_routes.py, socket_handlers.py, mapping.py, update_gate.py, results.py}.

2. Gắn tổ chức: mọi request v2 thuộc tổ chức trong setting legacy.tenant_code (= PHENIKAA). Chỉ nhận từ dải IP trong legacy.allowed_cidrs (giao thức v2 không có xác thực agent).

3. Nhịp tim /update: cập nhật RAM online (G4), ghi computers khi đổi trạng thái hoặc 60 giây/lần; trả về đúng định dạng hub cũ (theo fixture). Phân giải phòng bằng một hàm duy nhất có cache, tôn trọng room_override.

4. Socket: register → join room host_<HOSTNAME> + ghi map host → sid; disconnect → đánh offline ngay; cmd_ack → xoá khỏi danh sách chờ.

5. Gửi lệnh: dispatch(host, payload) gắn command_id, theo dõi ACK, gửi lại tối đa 3 lần; máy không có socket thì không broadcast, trả lỗi "máy không còn kênh lệnh".

6. Kết quả bất đồng bộ (ps_bulk_result, kết quả đăng nhập/terminal): lưu theo token trong MongoDB (không để RAM), phát realtime tới Desktop, có API poll.

7. Định danh phần cứng: bỏ qua serial rác (N/A, ..., dài dưới 5 ký tự); trùng phần cứng thì ghi machine_events, không xoá máy.

Kiểm tra đạt: Toàn bộ test contract_v2 xanh; test tải giả lập 900 agent gửi nhịp tim mỗi 2 giây trong 30 phút: CPU Core dưới 50%, không rò bộ nhớ.

☐ 3.4 Cập nhật agent cũ phục vụ từ Core

Người làm: C, H · Thời lượng: khi có bản agent mới

Đã có trong mã: app\legacy_adapter\update_gate.py: /check_update mặc định trả {"version":"0.0.0.0","hash":"","size":0}; chỉ mời cập nhật khi bộ cài khớp manifest.json (SHA-256 + size) VÀ máy lọt một cổng: update.all · update.hosts · update.rollout_rooms · update.rollout_percent. Mặc định tắt hết. Đặt cổng bằng PUT /api/legacy/update_gate (quyền agent.update).

Thao tác:

1. Chỉ khi phát hành bản agent mới hơn 2.7.5.3: chép Client_Management.exe, manifest.json, version.txt của bản phát hành vào D:\ITSupportPlatformData\PHENIKAA\updates\. Agent chỉ cập nhật khi bản trên server LỚN HƠN bản đang chạy (client.py dòng 705), nên bản 2.7.5.2 đang nằm ở D:\NetworkInventory\updates không có tác dụng với máy 2.7.5.3 — không cần chép. (D:\Backup\Moc0 chưa tồn tại vì bước 0.6 chưa làm.)

2. Canary cập nhật: {"hosts":["A6-xxx-yy"]} → chờ máy về đúng version ≥ 10 phút (luật §0.5) → phòng → %.

Kiểm tra đạt: Máy thử (sau bước 3.6) gọi /check_update nhận "version":"0.0.0.0" khi các cổng tắt.

☐ 3.5 Chuẩn bị trước khi chuyển máy thử

Người làm: H, Q · Thời lượng: 0,5 ngày

Cần có trước: Dịch vụ PlatformCore chạy bản có legacy_adapter: dich_vu_core.ps1 -Lenh KiemTra báo "Bản đang chạy" = main và [ĐẠT] Kết nối CSDL.

Thao tác:

1. Chọn máy thử không phục vụ giảng dạy; ghi tên máy + IP (xem trên web cũ). Báo người phụ trách phòng: máy sẽ hiện offline trên web cũ trong lúc thử.

2. Khi đã có bước 0.7: thêm tên máy vào danh sách miễn cảnh báo (máy "biến mất" khỏi hub cũ là có chủ đích).

3. Chưa cần cổng :7443: Core nghe 127.0.0.1:7009, kiểm ngay trên máy chủ. Cổng 7443 cho Desktop làm ở GĐ4 (khi đó chép đúng dòng tls … của khối :5443).

4. Lấy token quản trị (PowerShell trên máy chủ, giữ cửa sổ này cho 3.6):

$r = Invoke-RestMethod -Method Post http://127.0.0.1:7009/api/auth/login -ContentType 'application/json' `

-Body (@{tenant_code='PHENIKAA'; username='admin'; password='<mật khẩu>'} | ConvertTo-Json)

$H = @{ Authorization = "Bearer $($r.token)" }

Invoke-RestMethod http://127.0.0.1:7009/api/legacy/online -Headers $H

Kiểm tra đạt: Lệnh cuối trả total_online : 0 (chưa máy nào vào Core).

☐ 3.6 Chuyển 1 máy thử sang Core bằng Caddy

Người làm: H (C trực) · Thời lượng: 1 giờ + theo dõi · [§0]

Cần có trước: Bước 3.5 xong; ngoài giờ có lớp ở phòng chứa máy thử; người trực có mặt.

Thao tác:

1. Sao lưu: Copy-Item D:\Caddy\Caddyfile D:\Caddy\Caddyfile.bak-<ngày>-canary

2. Trong khối https://10.21.24.142:5443, ngay trước dòng chú thích # --- HUB (agent + realtime …) -> 5009 ---, thêm (thay 10.21.30.250 bằng IP máy thử):

# --- CANARY ITSupportPlatform: MAY THU -> Core. Loc theo IP + DUONG DAN agent, KHONG theo User-Agent.

@core_canary {

client_ip 10.21.30.250/32

path /update /check_update /download_setup /client_log /offline /check_command/* /login_result/*

path /ps_auth_result/* /pty_auth_result/* /ps_bulk_result/* /send_report /collect_upload /collect_report

path /work_file/* /fs_recv /fs_recv_raw /fs_serve/* /fs_bridge/* /socket.io/*

}

handle @core_canary {

reverse_proxy 127.0.0.1:7009

}

Điều kiện = IP máy thử VÀ một trong 19 đường dẫn của agent; ba dòng path được Caddy gộp thành một danh sách (HOẶC). Không lọc theo User-Agent (HOP_DONG A11). Khối này đã được thử caddy adapt + caddy validate trên bản sao Caddyfile ngày 02/10/2026: hợp lệ, đứng trước @hub.

3. Kiểm và nạp:

cd D:\Caddy

.\caddy.exe validate --config .\Caddyfile

.\caddy.exe adapt --config .\Caddyfile --pretty > .\adapt_check.json

Select-String -Path .\adapt_check.json -Pattern '127.0.0.1:7009','127.0.0.1:5009' | Select-Object LineNumber, Line

.\caddy.exe reload --config .\Caddyfile

Dòng 127.0.0.1:7009 phải có LineNumber nhỏ hơn dòng 127.0.0.1:5009 (Caddy bỏ tên @core_canary khi adapt nên không tìm theo tên). validate báo lỗi → không reload.

4. Trong 2 phút (dùng $H của 3.5): Invoke-RestMethod http://127.0.0.1:7009/api/legacy/online -Headers $H → máy thử có channel = socket; trên web cũ máy thử offline.

5. Thử lệnh (thay tên máy):

$j = Invoke-RestMethod -Method Post http://127.0.0.1:7009/api/legacy/powershell -Headers $H -ContentType 'application/json' `

-Body (@{hostnames=@('A6-xxx-yy'); script='hostname; whoami'} | ConvertTo-Json)

Start-Sleep 10

(Invoke-RestMethod "http://127.0.0.1:7009/api/legacy/results/$($j.token)" -Headers $H).results

→ stdout có tên máy và nt authority\system.

Kiểm tra đạt: Máy online trên Core (kênh socket), PowerShell trả kết quả, D:\ITSupportPlatformRun\logs\core-err.log không có dòng mới (tệp này chỉ nhận cảnh báo/lỗi), dich_vu_core.ps1 -Lenh KiemTra đạt. Giao/thu tệp, VNC chưa thử ở bước này (API Desktop tương ứng làm ở GĐ6–GĐ7).

Nếu lỗi: Máy không lên Core sau 5 phút, hoặc số online toàn trường tụt: chép bản .bak đè Caddyfile → .\caddy.exe reload --config .\Caddyfile; máy phải về hub cũ trong 2 phút. Phân tích log rồi thử lại.

☐ 3.7 Diễn tập quay lui

Người làm: H · Thời lượng: 30 phút · [§0]

Thao tác:

1. Bấm giờ. Xoá khối @core_canary + handle @core_canary → validate → reload.

2. Theo dõi web cũ tới khi máy thử online lại; dừng đồng hồ.

3. Ghi biên bản: thời gian, người làm, điều bất thường. Đưa khối canary trở lại (bước 3.6).

Kiểm tra đạt: Máy về hub cũ dưới 2 phút, không phải đụng máy trạm.

☐ 3.8 Theo dõi 72 giờ

Người làm: H · Thời lượng: 3 ngày

Thao tác: Sáng và chiều mỗi ngày ghi: máy thử online trên Core? · số dòng lỗi mới trong core-err.log · RAM tiến trình Core: (Get-Process -Id (Get-NetTCPConnection -LocalPort 7009 -State Listen).OwningProcess).WorkingSet64/1MB · số máy online toàn trường so với baseline · một lệnh thử.

Kiểm tra đạt: Không lần nào máy thử mất kết nối quá 2 phút ngoài các lần khởi động lại máy; RAM Core không tăng đều theo thời gian.

☐ 3.9 Mở rộng sang 1 phòng ít dùng (1 tuần)

Người làm: H, Q báo người dùng · Thời lượng: 1 tuần · [§0]

Thao tác:

1. Chọn phòng ít lịch (hoặc phòng kỹ thuật) theo bảng 0.9; thêm hostname các máy vào canary_hosts.txt.

2. Sao lưu Caddyfile; thêm dải IP phòng (/24 hoặc danh sách /32) vào dòng client_ip của @core_canary; validate → adapt → reload.

3. Trong 30 phút: số máy online của phòng trên Core bằng số trên web cũ trước khi chuyển.

4. Chưa chuyển phòng đang dạy cho tới khi Desktop đủ chức năng (GĐ5–GĐ8).

Kiểm tra đạt: 1 tuần không rớt máy; lệnh hàng loạt cho cả phòng trả đủ kết quả.

Nếu lỗi: Bớt dải IP của phòng → reload.

☐ 3.10 Họp đi tiếp hoặc dừng

Người làm: L, Q · Thời lượng: 1 giờ

Thao tác: Duyệt danh sách ở Phụ lục P3. Đi tiếp: phê duyệt GĐ4–GĐ9. Dừng: giữ nguyên hệ cũ (đã nguyên vẹn), lưu nền Core và MongoDB để dùng lại.

Kiểm tra đạt: Biên bản có quyết định và chữ ký.

# GĐ4. Nền Desktop App

[KHÔNG ĐỤNG HỆ ĐANG CHẠY] [SONG SONG GĐ2–GĐ3] [Tuần 6–16 · Người chính: D]

ĐIỀU KIỆN VÀO Core có /api/auth/* và /openapi.json (bước 2.8–2.9) chạy trên máy phát triển.

CỔNG RA Bộ cài cài được trên 2 máy quản trị · đăng nhập theo tổ chức · Dashboard khớp số với Core · tự cập nhật lên bản 0.1.1 có chữ ký.

☐ 4.1 Cài Node.js 24 LTS và pnpm

Người làm: D · Thời lượng: 1 giờ

Thao tác:

1. nodejs.org → trang Download → chọn bản LTS · Windows Installer (.msi) · x64.

2. Chạy: Next → chấp nhận điều khoản → giữ thư mục mặc định → màn Tools for Native Modules bỏ tích tự cài công cụ → Install → Finish.

3. Mở PowerShell mới:

node -v

corepack enable

corepack prepare pnpm@latest --activate

pnpm -v

Kiểm tra đạt: node -v in v24.…; pnpm -v in số phiên bản.

☐ 4.2 Cài Visual Studio Build Tools và Rust

Người làm: D · Thời lượng: 2 giờ

Thao tác:

1. visualstudio.microsoft.com/downloads → mục Tools for Visual Studio → Build Tools for Visual Studio → Download.

2. Chạy → tab Workloads → tích Desktop development with C++ → khung Installation details bên phải: có MSVC … C++ x64/x86 build tools và Windows 11 SDK → Install → khởi động lại máy.

3. rustup.rs → tải rustup-init.exe (x64) → chạy → khi hiện 1) Proceed with standard installation nhấn Enter.

4. Mở PowerShell mới: rustc -V, cargo -V.

5. Kiểm WebView2: Settings → Apps → có Microsoft Edge WebView2 Runtime (Windows 11/Server 2022 có sẵn).

Kiểm tra đạt: Cả rustc và cargo in phiên bản.

☐ 4.3 Tạo desktop-app từ mẫu React + TypeScript (Vite) của Tauri

Người làm: D · Thời lượng: 0,5 ngày

Mục đích: Dùng đúng mẫu chính thức của Tauri cho React: ứng dụng một trang build bằng Vite 8, không có máy chủ Node.

Thao tác:

1. cd D:\ITSupportPlatform → pnpm create tauri-app, trả lời:

| Project name | desktop-app |
| --- | --- |
| Identifier | vn.edu.phenikaa.itmonitor |
| Choose which language to use for your frontend | TypeScript / JavaScript (pnpm, yarn, npm, deno, bun) |
| Choose your package manager | pnpm |
| Choose your UI template | React |
| Choose your UI flavor | TypeScript |

2. cd desktop-app → pnpm install → pnpm tauri dev: cửa sổ mẫu của Tauri hiện ra.

3. Mở vite.config.ts của mẫu, kiểm có: server.port: 1420, strictPort: true, bỏ theo dõi src-tauri. Không đổi cổng 1420.

4. Thêm thư viện: pnpm add react-router @tanstack/react-query. Router dùng createHashRouter (đường dẫn dạng #/rooms/301) để tải lại cửa sổ không lỗi.

5. Tạo các thư mục module theo đặc tả §9.4 trong src/: authentication dashboard rooms devices remote terminal file-manager work chat incidents reports settings admin api-client realtime-client tenant-context session shared.

6. pnpm build → phải sinh thư mục dist/.

Kiểm tra đạt: Có dist/index.html; pnpm tauri dev chạy; chuyển trang trong ứng dụng rồi bấm F5 vẫn đúng trang.

☐ 4.4 Cấu hình Tauri, plugin và khoá ký cập nhật

Người làm: D · Thời lượng: 1 ngày

Thao tác:

1. Thêm plugin:

pnpm tauri add updater

pnpm tauri add notification

pnpm tauri add store

pnpm tauri add process

pnpm tauri signer generate -w "$env:USERPROFILE\.tauri\itmonitor.key"

Nhập mật khẩu khoá 2 lần. Cất itmonitor.key + mật khẩu vào kho bí mật; chỉ máy build có.

2. Sửa src-tauri/tauri.conf.json (các trường chính):

{

"productName": "Phenikaa IT Monitor",

"identifier": "vn.edu.phenikaa.itmonitor",

"build": {

"beforeDevCommand": "pnpm dev",

"devUrl": "http://localhost:1420",

"beforeBuildCommand": "pnpm build",

"frontendDist": "../dist"

},

"app": {

"windows": [{ "title": "Phenikaa IT Monitor", "width": 1440, "height": 900, "minWidth": 1280, "minHeight": 720 }],

"security": { "csp": "default-src 'self'; connect-src 'self' https://<may-chu>:7443 wss://<may-chu>:7443; img-src 'self' data: blob: https://<may-chu>:7443" }

},

"bundle": { "active": true, "targets": ["nsis"], "createUpdaterArtifacts": true },

"plugins": {

"updater": {

"pubkey": "<nội dung tệp itmonitor.key.pub>",

"endpoints": ["https://<may-chu>:7443/desktop/latest.json"]

}

}

}

Kiểm tra đạt: pnpm tauri dev vẫn chạy sau khi thêm plugin; pnpm tauri build sinh bộ cài NSIS.

☐ 4.5 api-client, realtime-client, phiên đăng nhập

Người làm: D · Thời lượng: 1 tuần

Thao tác:

1. Kiểu dữ liệu API sinh từ Core:

pnpm add openapi-fetch @tanstack/react-query socket.io-client zustand

pnpm add -D openapi-typescript

pnpm openapi-typescript https://<may-chu>:7443/openapi.json -o src/api-client/schema.d.ts

2. src/api-client/index.ts: createClient<paths>({ baseUrl }), tự gắn header Authorization: Bearer; 401 → về màn đăng nhập.

3. src/realtime-client/index.ts (khung mẫu):

import { io, Socket } from "socket.io-client";

let s: Socket | null = null;

export function connect(base: string, token: string) {

s = io(base + "/desktop", { transports: ["websocket"], auth: { token } });

s.on("connect", () => banner(false));

s.on("disconnect", () => banner(true));

s.on("connect_error", () => banner(true));

return s;

}

// banner(true) hiện dải đỏ "MẤT KẾT NỐI. Đang kết nối lại…"; kết nối lại thì tải lại số tuyệt đối

4. Phiên: lưu token bằng plugin store của Tauri (không dùng localStorage); lưu cả mã tổ chức gần nhất.

Kiểm tra đạt: Đổi một trường trong API của Core → chạy lại lệnh sinh kiểu → pnpm typecheck báo lỗi đúng chỗ dùng trường đó.

☐ 4.6 Màn Đăng nhập và Dashboard

Người làm: D · Thời lượng: 1,5 tuần

Thao tác:

1. Đăng nhập (§10): ô Mã tổ chức (nhớ lần trước), Tài khoản, Mật khẩu, TOTP (hiện khi server yêu cầu); hiển thị tổ chức + người dùng ở góc trên sau khi vào.

2. Dashboard (§11): tổng máy, online, phiếu sự cố, cảnh báo phần cứng, thẻ theo phòng (Phòng chờ tách riêng), tỉ lệ online, đồng hồ, biểu đồ Chart.js.

3. Số online chỉ ghi đè từ room_stats/total_online trong sự kiện realtime; cấm cộng/trừ 1.

Kiểm tra đạt: Dashboard khớp số máy online với API của Core cho các máy canary; rút mạng máy quản trị thì hiện banner đỏ, cắm lại thì tự đồng bộ.

☐ 4.7 Đóng gói, phát hành thử, tự cập nhật

Người làm: D · Thời lượng: 2 ngày

Thao tác:

1. Đặt biến môi trường trong phiên build: $env:TAURI_SIGNING_PRIVATE_KEY = Get-Content "$env:USERPROFILE\.tauri\itmonitor.key" -Raw và $env:TAURI_SIGNING_PRIVATE_KEY_PASSWORD = "<mật khẩu>" (gõ tay, không lưu vào tệp).

2. pnpm tauri build → bộ cài ở src-tauri\target\release\bundle\nsis\ (tệp …-setup.exe và …-setup.exe.sig).

3. Cài trên 2 máy quản trị: chạy …-setup.exe → Next → Install → Finish.

4. Tăng version trong tauri.conf.json lên 0.1.1, build lại; đặt lên Core desktop/latest.json:

{

"version": "0.1.1",

"notes": "Ban thu tu cap nhat",

"pub_date": "2026-10-20T08:00:00Z",

"platforms": {

"windows-x86_64": {

"signature": "<nội dung tệp .sig>",

"url": "https://<may-chu>:7443/desktop/Phenikaa-IT-Monitor_0.1.1_x64-setup.exe"

}

}

}

Kiểm tra đạt: Mở ứng dụng 0.1.0 → nhận thông báo có bản mới → cập nhật → khởi động lại ở 0.1.1. Sửa 1 ký tự trong signature → ứng dụng từ chối cập nhật.

# GĐ5. Phòng, thiết bị, sơ đồ, View desktop

[SONG SONG] [KHÔNG ĐỤNG HỆ ĐANG CHẠY] [Tuần 14–20 · Người chính: C, D]

CỔNG RA 2 người dùng thật làm việc 1 tuần trên phòng canary chỉ bằng Desktop · nhóm "Phòng/Thiết bị" trong bảng đối chiếu đạt 100% · ThiPM vẫn đọc được sơ đồ.

☐ 5.1 API phòng và thiết bị (Core)

Người làm: C · Thời lượng: 1 tuần

Thao tác:

GET /api/rooms · GET /api/rooms/{id} · GET /api/devices?room_id= · GET /api/devices/{id}.

POST /api/devices/{id}/move · POST /api/devices/move-bulk · GET /api/rooms/move-targets · DELETE /api/devices/{id} (quyền Super Admin/Administrator như §8.1 cũ).

Một hàm phân giải phòng duy nhất, cache RAM, tôn trọng room_override; xoá máy phải dọn override; chỉ phòng dạng Phòng <số> được tính online chính thức.

Realtime batch_device_update gửi về room t:<tenant>:room:<room>, luôn kèm room_stats + total_online tuyệt đối; payload máy offline không có trường CPU/RAM/Disk.

☐ 5.2 Màn Phòng, chi tiết phòng, thiết bị (Desktop)

Người làm: D · Thời lượng: 1,5 tuần

Thao tác:

Danh sách phòng; chi tiết phòng hiển thị CPU/RAM/Disk theo giây, model, service tag, serial, IP/MAC, CMOS, phiên bản agent, máy GV, sự cố.

Mọi chỗ vẽ chỉ số bọc if (is_online) (bài học 10.11).

Chuyển máy, chuyển nhiều máy, xoá máy với hộp xác nhận ngay trong giao diện.

☐ 5.3 Sơ đồ phòng + tương thích tệp sơ đồ cho hệ thi

Người làm: C, D · Thời lượng: 1,5 tuần · [HỆ THI PHỤ THUỘC]

Mục đích: ThiPM đọc thẳng tệp JSON sơ đồ trong thư mục MONITOR_MAPS_DIR. Sơ đồ chuyển vào rooms.map mà không xuất ra tệp thì hệ thi mất sơ đồ.

Thao tác:

1. Desktop: zoom, kéo, đổi cỡ, nhóm có tên, undo/redo, nhập/xuất Excel (Core xử lý bằng openpyxl), lưu, Move PC.

2. Core: mỗi lần lưu sơ đồ, ghi rooms.map và xuất một tệp JSON đúng định dạng tệp cũ trong Maps\ vào thư mục chia sẻ (vd. \\itm-core\Maps$, chỉ đọc cho máy chủ hệ thi).

3. So sánh tệp xuất ra với tệp gốc trong D:\Backup\Moc0\Maps bằng công cụ so sánh tệp: cùng cấu trúc trường.

Kiểm tra đạt: Trên môi trường thử, đặt MONITOR_MAPS_DIR của ThiPM trỏ vào thư mục xuất → trang sơ đồ của ThiPM hiển thị đúng.

☐ 5.4 View desktop và VNC

Người làm: C, D · Thời lượng: 1,5 tuần

Thao tác:

Core chuyển tiếp vnc_thumb_req/vnc_thumb (kèm cờ hd) như hub cũ; ảnh lấy từ luồng RFB của agent.

Desktop: lưới card theo toạ độ sơ đồ ({fx, fy}), khung HD khi rê chuột, bấm đúp mở noVNC trong cửa sổ con; bố trí lưu rooms.live_layout.

Lệnh vnc_start mang relay_url + token của relay hiện có (D:\RemoteControl); mật khẩu VNC lấy từ kho bí mật (bất biến 4 chỗ, bài học 10.22).

Kiểm tra đạt: Lưới 1 phòng canary hiện đủ ảnh trong 10 giây; mở VNC điều khiển được chuột/phím.

☐ 5.5 Nhật ký thay đổi máy và Xuất cấu hình

Người làm: C, D · Thời lượng: 3 ngày

Thao tác: GET /api/devices/events (chỉ đọc, quyền machine_events.view); GET /api/reports/config-export trả Excel 3 sheet như hệ cũ (bỏ phòng không chính thức). Cập nhật bảng đối chiếu.

# GĐ6. Điều khiển từ xa

[SONG SONG] [Tuần 18–26 · Người chính: C, D]

CỔNG RA Mỗi lệnh thử trên máy thật của phòng canary · PowerShell hàng loạt cho 1 phòng trả đủ kết quả từng máy · Ngắt Internet không cắt kết nối tới Core.

☐ 6.1 Nguồn và Wake-on-LAN

Người làm: C, D · Thời lượng: 1 tuần

Thao tác:

POST /api/power (shutdown/restart/wake) cho 1 máy, nhiều máy, cả phòng; tuỳ chọn loại trừ máy GV.

WoL luôn qua agent cùng subnet (relay_wake/relay_wake_batch); Core không gửi gói ma thuật trực tiếp.

Ghi nhận "tắt có chủ ý" ngay lúc ra lệnh (để không báo động giả).

Kiểm tra đạt: Tắt rồi bật lại 1 phòng canary; tất cả lên lại; script cảnh báo 0.7 không báo động.

☐ 6.2 Đăng nhập/đăng xuất từ xa

Người làm: C, D · Thời lượng: 3 ngày

Thao tác: POST /api/remote-login, POST /api/remote-login/logout; mã hoá AES-GCM như hệ cũ; kết quả từ /login_result/… trả về đúng người bấm qua room t:<tenant>:u:<user>.

☐ 6.3 Internet: chặn/mở, website, App-ID, cổng, IP

Người làm: C, D · Thời lượng: 1 tuần · [§0]

Thao tác:

1. POST /api/internet với sub_action như hệ cũ (disable, enable, block_web, unblock_web…).

2. Xác nhận dải IP của itm-core và máy chủ Caddy nằm trong phạm vi "giữ nguyên mạng LAN" mà agent đang chừa ra khi chặn. Nếu Core đặt ở VLAN khác, phải bổ sung vào danh sách đó trước khi chuyển phòng.

Kiểm tra đạt: Trên 1 máy canary: bật Ngắt Internet → máy vẫn online trên Core 15 phút liên tục → lệnh Mở Internet vẫn tới được.

Nếu lỗi: Máy rớt khỏi Core khi chặn: dừng ngay, mở Internet bằng cách bớt máy khỏi canary (máy về hub cũ, gửi lệnh mở từ web cũ).

☐ 6.4 PowerShell, ConPTY, chạy hàng loạt

Người làm: C, D · Thời lượng: 2 tuần

Thao tác:

Terminal xterm.js: lịch sử, dán, Ctrl+C, Tab; ConPTY: ANSI, resize, xem/thôi xem.

Hàng loạt: POST /api/terminal/bulk trả token; kết quả từng máy lưu MongoDB theo token; Desktop đệm kết quả về sớm + poll GET /api/terminal/bulk/{token} mỗi 3 giây + hết hạn 135 giây đánh dấu Timeout (bài học 18b).

Script hàng loạt chạy quyền SYSTEM: không truyền user/pass.

Kiểm tra đạt: Chạy hostname; whoami cho cả phòng canary: đủ kết quả, mỗi máy nt authority\system; một máy tắt thì hiện Timeout sau 135 giây.

☐ 6.5 Ra lệnh bằng giọng nói

Người làm: C, D · Thời lượng: 3 ngày

Thao tác: Desktop thu âm (Web Audio/MediaRecorder trong WebView2) → POST /api/voice → Core gọi Gemini REST, ép JSON → trả lệnh để người dùng xác nhận trước khi chạy. Khoá Gemini chỉ ở Core.

# GĐ7. Tệp, giao bài, thu bài

[SONG SONG] [KHÔNG ĐỤNG HỆ ĐANG CHẠY] [Tuần 24–30 · Người chính: C, D]

CỔNG RA Giao 500 MB cho 1 phòng và thu bài 1 phòng không chậm hơn baseline quá 10% · bộ nhớ agent không tăng khi truyền tệp lớn.

☐ 7.1 StorageService bản cục bộ

Người làm: C · Thời lượng: 4 ngày

Thao tác:

Giao diện: put_stream(key, stream), get_stream(key), delete(key), list(prefix).

Gốc D:\ITSupportPlatformData\tenants\<tenant_id>\{work,collected,thu,chat,report,temp}; khoá luôn bắt đầu bằng tenants/<tenant_id>/; chặn .. trong khoá.

Ghi file_metadata có expires_at: temp 48h, work 48h, collected 168h; worker dọn mỗi giờ.

☐ 7.2 Trình quản lý tệp 2 khung

Người làm: C, D · Thời lượng: 2 tuần

Thao tác:

Token tệp do Core cấp (POST /api/files/token); agent tải/nộp bằng /fs_serve, /fs_bridge, /fs_recv_raw (giữ đường cũ cho agent v2).

Mang các hành vi đã tinh chỉnh của fbrowser.js: giữ chỗ cuộn và chọn mục sau thao tác, Back về đúng vị trí, tự nén/giải nén thư mục, thanh % theo fs_progress.

Ô "Máy chủ" chỉ hiện với Super Admin.

☐ 7.3 Giao bài, thu bài, nhật ký thu

Người làm: C, D · Thời lượng: 2 tuần

Thao tác:

Giao: một/nhiều phòng, máy SV/GV, ghi đè, Desktop Public; ghi pushed_files; xoá xếp hàng khi máy offline.

Thu: trạng thái ok/nofile/nofolder/fail/offline, cấu trúc THU, tải từng bài hoặc ZIP, xoá nguồn tuỳ chọn; nhật ký thu có nút chép.

Kiểm tra đạt: So thời gian với baseline 0.8; theo dõi RAM của Client_Manager.exe trên 1 máy trong lúc nhận tệp 500 MB (không tăng theo kích thước tệp).

# GĐ8. Chat, sự cố, báo cáo, quản trị, tích hợp, cập nhật agent

[SONG SONG] [KHÔNG ĐỤNG HỆ ĐANG CHẠY] [Tuần 28–36 · Người chính: C, D]

CỔNG RA Bảng đối chiếu chức năng 100% "Đạt" · 5 người dùng thật làm việc 2 tuần không cần mở web cũ · bộ test của hệ thi xanh khi trỏ vào Core.

☐ 8.1 Chat LAB/HSK

Người làm: C, D · Thời lượng: 1,5 tuần

Thao tác: /api/chat/* có scope LAB/HSK; ảnh dán nén JPEG lưu qua StorageService; reaction emoji; chưa đọc theo (tenant, user, room); thông báo hệ điều hành thật bằng plugin notification (nháy taskbar), kèm âm và toast trong ứng dụng.

Kiểm tra đạt: Tin nhắn tới khi Desktop thu nhỏ → hiện thông báo Windows; chat LAB và HSK cùng phòng không lẫn nhau.

☐ 8.2 Sự cố và báo cáo

Người làm: C, D · Thời lượng: 1,5 tuần

Thao tác: Sự cố: tạo, bổ sung, xử lý, ghi chú IT, người xử lý, trạng thái PENDING/PROCESSING/DONE, nguồn USER/SYSTEM_WATCHDOG, email + Telegram, log máy trạm. Báo cáo: lịch sử RAM/ổ đĩa, sự cố, ngày/tháng, xuất Excel; mọi aggregation mở đầu bằng $match: {tenant_id}.

☐ 8.3 Quản trị nền tảng

Người làm: C, D · Thời lượng: 1,5 tuần

Thao tác: Người dùng Local/AD, policy, quyền, người đang online, cấu hình LDAP (có nút thử), mạng, SMTP, Telegram, Gemini, mật khẩu admin, xem nhật ký (lọc theo hệ). Secret không bao giờ trả về dạng rõ (chỉ hiện "đã đặt").

☐ 8.4 Màn Quản trị → Cập nhật Agent

Người làm: C, D · Thời lượng: 1 tuần

Mục đích: Công cụ chính của GĐ10; phải có trước khi đụng tới agent 3.0.

Thao tác: Bộ lọc Tất cả / Chưa đúng version / Offline · chọn máy · nút Cập nhật đã chọn · chọn phòng · công tắc All Update có hộp xác nhận ngay trên giao diện · cột trạng thái tải/cài từng máy · nút Cài lại bản cũ cho máy chọn.

Kiểm tra đạt: Với agent hiện tại (2.7.5.3): chọn 1 máy thử → "Cập nhật đã chọn" với chính bản 2.7.5.3 → máy cài lại và online lại đúng phiên bản.

☐ 8.5 API nội bộ cho hệ thi + chạy bộ test của hệ thi

Người làm: C · Thời lượng: 1,5 tuần · [HỆ THI PHỤ THUỘC]

Thao tác:

1. Core cài đặt đủ /internal/ping, /internal/machines (cả online lẫn nhan_lenh, tat_sach, tuỳ chọn with_ip, incl_teacher), /internal/dispatch, /internal/track/*, /internal/upload_work, /internal/thu/*, /internal/collect/* đúng định dạng cũ.

2. Xác thực: X-Internal-Token + chỉ nhận từ IP máy chủ hệ thi (thay cho điều kiện "localhost" vì Core ở máy khác).

3. Trên môi trường thử của hệ thi: đặt MONITOR_INTERNAL_URL=http://itm-core.phenikaamec.local:7009 rồi chạy các test sẵn có trong D:\ExaminationSystem (test_relay.py, test_xfer.py, test_stage_e.py).

Kiểm tra đạt: Các test của hệ thi xanh giống hệt khi trỏ về hub cũ.

# GĐ9. Chuyển dữ liệu và chuyển toàn trường

[§0 KẾT NỐI] [TOÀN HỆ THỐNG] [Tuần 34–40 · Người chính: H, C, Q]

ĐIỀU KIỆN VÀO Bảng đối chiếu 100% "Đạt" (GĐ8) · test hệ thi xanh trên Core · Desktop cài cho mọi người dùng quản trị · lịch thi của học kỳ đã có để tránh.

CỔNG RA Mọi phòng chạy trên Core bằng agent cũ · hệ thi trỏ Core và chạy trọn 1 kỳ thi · 2 tuần online không thấp hơn baseline · hệ cũ dừng ở chế độ chờ.

☐ 9.1 Script chuyển dữ liệu chạy lại được nhiều lần

Người làm: C · Thời lượng: 1,5 tuần

Mục đích: Chuyển 24 bảng theo ánh xạ G9 của tài liệu Lộ trình; chạy lại không sinh bản ghi trùng (upsert theo khoá cũ).

Thao tác:

1. platform-core/app/db/migrations/sqlite_import.py (khung mẫu, phần computers):

import sqlite3, argparse, datetime

from pymongo import UpdateOne

from app.db.client import db

def run(sqlite_path, tenant_code, dry, rooms=None):

tid = db.tenants.find_one({"code": tenant_code})["_id"]

src = sqlite3.connect(f"file:{sqlite_path}?mode=ro", uri=True)   # chỉ đọc bản sao

src.row_factory = sqlite3.Row                                   # get_db_conn cũ KHÔNG đặt sẵn

now = datetime.datetime.utcnow()

ops = []

for r in src.execute("SELECT * FROM computers"):

if rooms and r["room"] not in rooms: continue

ops.append(UpdateOne(

{"tenant_id": tid, "legacy_hostname": r["hostname"].upper()},

{"$set": {"hostname": r["hostname"], "mac": r["mac"], "ip": r["ip"], "serial": r["serial"],

"model": r["model"], "client_version": r["client_version"],

"room_override": r["room_override"], "move_seat": r["move_seat"], "updated_at": now},

"$setOnInsert": {"created_at": now, "is_online": False}},

upsert=True))

print("computers:", len(ops))

if not dry and ops: db.computers.bulk_write(ops, ordered=False)

# ... tương tự: usage_stats (lô 5.000), incidents, audit_log, machine_events, computers_archive,

#     users (giữ băm cũ), policies, settings (mã hoá lại secret), Maps\*.json -> rooms.map

if __name__ == "__main__":

a = argparse.ArgumentParser()

a.add_argument("--sqlite", required=True); a.add_argument("--tenant", default="PHENIKAA")

a.add_argument("--rooms", nargs="*"); a.add_argument("--dry-run", action="store_true")

o = a.parse_args(); run(o.sqlite, o.tenant, o.dry_run, o.rooms)

2. Không chuyển: online_state, phiên đăng nhập, thu_room_users, thu_sbd, exam_admins (thuộc hệ thi).

Kiểm tra đạt: Chạy 2 lần liên tiếp trên CSDL thử: số tài liệu sau lần 2 bằng sau lần 1.

☐ 9.2 Chạy thử toàn bộ và đối chiếu số dòng

Người làm: C, H · Thời lượng: 2 ngày

Thao tác:

1. Lấy bản sao mới nhất trong D:\Backup\daily\; chạy trên database thử itm_core_trial.

2. Đếm hai phía và lập bảng: computers · usage_stats · incidents · audit_log · machine_events · computers_archive · client_logs (90 ngày) · users · policies.

3. Mở Desktop trỏ vào môi trường thử, xem ngẫu nhiên 10 máy, 3 sơ đồ phòng, 5 sự cố.

Kiểm tra đạt: Mọi bảng khớp số (trừ client_logs theo hạn 90 ngày); dữ liệu xem ngẫu nhiên đúng.

Nếu lỗi: Lệch số: dừng, tìm nguyên nhân, sửa script, chạy lại từ đầu trên database thử mới.

☐ 9.3 Lập lịch các đợt chuyển

Người làm: Q · Thời lượng: 1 ngày

Thao tác: Điền mẫu Phụ lục P4: mỗi đợt 2–4 phòng, thứ Hai đến thứ Tư, vào khung giờ ít lớp và có người trực; không xếp trong tuần thi; phòng dùng chung dải IP đi cùng đợt. Gửi lịch cho giảng viên các phòng trước 3 ngày.

Kiểm tra đạt: Lãnh đạo duyệt lịch.

☐ 9.4 Thực hiện từng đợt (lặp lại cho mỗi đợt)

Người làm: H (C trực) · Thời lượng: 2 giờ/đợt · [§0]

Thao tác:

1. T−1 ngày: chạy sqlite_import.py --rooms <các phòng> --dry-run trên bản sao mới; xem số lượng hợp lý.

2. T0: ghi số máy online của các phòng trên web cũ (mốc so sánh).

3. Chạy sqlite_import.py --sqlite <bản sao mới nhất> --rooms <các phòng> vào database thật.

4. Thêm hostname các máy vào canary_hosts.txt của script cảnh báo.

5. Chép Caddyfile → Caddyfile.bak-<ngày>-dot<n>; thêm dải IP các phòng vào client_ip của @core_canary; validate → adapt → reload.

6. T+30 phút: số online các phòng trên Desktop bằng mốc ở T0. Thiếu máy nào: bớt dải IP của phòng đó, reload, điều tra sau.

7. T+1 ngày: gặp giảng viên một phòng, cùng làm thử giao bài, thu bài, khoá Internet bằng Desktop.

8. Ghi kết quả vào bảng P4.

Kiểm tra đạt: Đủ máy online sau 30 phút; giảng viên thao tác được trên Desktop.

Nếu lỗi: Bớt dải IP của đợt → reload → các phòng về hub cũ trong 2 phút.

☐ 9.5 Chuyển hệ thi sang Core

Người làm: H, C · Thời lượng: 2 giờ · [TOÀN HỆ THỐNG]

Cần có trước: Mọi phòng thi đã ở Core; không có ca thi trong 24 giờ tới.

Thao tác:

1. Ghi lại giá trị hiện tại của MONITOR_INTERNAL_URL, INTERNAL_API_TOKEN, MONITOR_MAPS_DIR tại nơi hệ thi đang đặt (biến môi trường của dịch vụ NSSM hoặc biến hệ thống; xem HUONG_DAN_CAI_DAT.md của hệ thi).

2. Nếu đặt trong NSSM: nssm edit <tên dịch vụ hệ thi> → tab Environment → sửa MONITOR_INTERNAL_URL=http://itm-core.phenikaamec.local:7009 và MONITOR_MAPS_DIR=\\itm-core\Maps$ (giữ nguyên token) → Edit service. Lặp cho các dịch vụ của hệ thi.

3. Khởi động lại các dịch vụ hệ thi bằng menu QuanLy_HeThongThi.bat.

4. Thử: mở trang hệ thi, xem danh sách máy và sơ đồ một phòng; gửi một lệnh mở phần mềm thi lên một máy thử; giao một tệp đề mẫu.

Kiểm tra đạt: Danh sách máy, sơ đồ, lệnh và giao tệp đều chạy; /internal/ping từ máy chủ hệ thi trả {"ok": true}.

Nếu lỗi: Trả 3 biến về giá trị đã ghi ở thao tác 1, khởi động lại dịch vụ hệ thi.

☐ 9.6 Toàn bộ cổng 5443 về Core

Người làm: H · Thời lượng: 1 giờ · [§0]

Thao tác:

1. Sao lưu Caddyfile. Trong khối :5443: đổi mọi reverse_proxy 127.0.0.1:5009 và reverse_proxy 127.0.0.1:5008 thành reverse_proxy itm-core.phenikaamec.local:7009; bỏ khối @core_canary.

2. Không đụng khối :5444 (hệ thi) và dòng tls (agent cũ ghim chứng thư).

3. Core trả trang "IT Monitor đã chuyển sang ứng dụng Desktop" kèm liên kết tải bộ cài cho mọi đường dẫn web cũ khi người dùng mở bằng trình duyệt.

4. validate → reload. Đổi URL trong script cảnh báo 0.7 sang /internal/machines của Core; làm rỗng canary_hosts.txt.

Kiểm tra đạt: Tổng online trên Desktop bằng tổng trước khi đổi; mở địa chỉ web cũ thấy trang thông báo.

☐ 9.7 Dừng hệ cũ ở chế độ chờ, sau 4 tuần thì lưu trữ

Người làm: H, Q · Thời lượng: 4 tuần theo dõi

Thao tác:

1. Dừng dịch vụ Hub và UI của IT Monitor cũ (tên trong QuanLyServerPhongMay.bat): nssm stop <tên> rồi nssm set <tên> Start SERVICE_DEMAND_START (không tự chạy khi khởi động lại máy chủ, nhưng vẫn cài sẵn).

2. Lưu database.db ở thời điểm chuyển vào D:\Backup\Moc_Chuyen.

3. 4 tuần: theo dõi số liệu hằng ngày so với baseline.

4. Sau 4 tuần ổn định: lưu trữ nguyên trạng thư mục hệ cũ (không sửa mã nguồn); D:\ITSupportPlatform\CLAUDE.md là tài liệu chính; giữ bản cài hệ cũ thêm 3 tháng rồi mới gỡ.

Nếu lỗi: Quay lui toàn cục: chép Caddyfile trước bước 9.6, nssm start hai dịch vụ cũ, reload Caddy, trả biến hệ thi. Thống kê phát sinh trên Core trong thời gian đó có thể chép ngược sau.

# GĐ10. Agent 3.0

[§0 KẾT NỐI] [TOÀN HỆ THỐNG khi mở rộng] [Tuần 40–48 · Người chính: C, H]

ĐIỀU KIỆN VÀO 100% máy chạy ổn trên Core bằng agent 2.7.5.3 ít nhất 4 tuần · có chứng thư ký mã · màn Cập nhật Agent đã thử (8.4) · agent 3.0 do Claude viết mới đã qua bảng tương đương chức năng (10.2–10.3).

CỔNG RA Toàn trường chạy 3.0 qua kênh mới · 0 máy phải xử lý tại chỗ · quay về 2.7.5.3 đã diễn tập.

☐ 10.1 Mua và cài chứng thư ký mã

Người làm: Q, H · Thời lượng: 2–4 tuần (thủ tục CA)

Thao tác:

1. Chọn nhà cung cấp chứng thư ký mã (OV hoặc EV) có hỗ trợ tổ chức tại Việt Nam; chuẩn bị hồ sơ pháp nhân của Trường. (Dịch vụ ký của Microsoft chưa mở cho tổ chức Việt Nam.)

2. Nhận token USB/HSM; cài driver; cài Windows SDK để có signtool.exe trên máy build.

3. Ký thử một tệp: signtool sign /fd sha256 /tr <URL timestamp của CA> /td sha256 /a <tệp.exe>; kiểm: chuột phải tệp → Properties → tab Digital Signatures.

Kiểm tra đạt: Tệp ký thử hiện chữ ký hợp lệ có tên tổ chức.

☐ 10.2 Claude viết mới platform-agent theo module

Người làm: C (Claude viết, lập trình viên duyệt) · Thời lượng: 4 tuần

Mục đích: Agent 3.0 là mã mới, dễ bảo trì, nhưng phải làm được mọi việc agent 2.7.5.3 đang làm trên 889 máy.

Cần có trước: Rào chỉ đọc (0.11); hợp đồng giao thức v2 (3.1).

Thao tác:

1. Claude đọc (không sửa, không chép nguyên khối) D:\NetworkInventory\agent_build\client.py, TaoApp.iss, build_client.bat, publish_release.ps1, watchdog.ps1, thư mục vnc\.

2. Viết mới trong platform-agent/agent/ theo module: transport_v2 (giao thức cũ, theo contract_v2) · transport_v3 · identity · heartbeat · hwinfo (WMI, placeholder phần cứng = N/A) · commands/ (mỗi action một tệp) · ps · pty · fs · vnc (đảm bảo winvnc + luồng RFB thumbnail) · wfp (chặn Internet) · login · work (giao/thu bài) · update (tự cập nhật qua task tách rời).

3. Mỗi module có test chạy được trên Windows; phần gọi hệ thống (WMI, WFP, Task Scheduler) tách lớp để giả lập trong test.

4. Tệp cấu hình do bộ cài ghi: C:\ProgramData\PhenikaaIT\agent.json (địa chỉ máy chủ, mã enroll); không hardcode IP máy chủ trong mã.

Kiểm tra đạt: Toàn bộ test của platform-agent xanh; test hợp đồng v2 chạy với transport_v2 xanh.

☐ 10.2b Bảng tương đương chức năng 2.7.5.3 ↔ 3.0 và chạy song song

Người làm: C, H · Thời lượng: 2 tuần

Thao tác:

1. Lập bảng mỗi dòng một hành vi của 2.7.5.3: nhịp tim + chỉ số CPU/RAM/Disk (dl:dn:pct:free_gb:total_gb) · thông tin phần cứng · các action powershell, start_ps/stop_ps, start_pty/stop_pty/pty_validate, login_encrypted, internet_control, relay_wake, relay_wake_batch, kill_and_update, receive_work, collect_work, hsk_launch, show_sbd/hide_sbd, vnc_start/vnc_stop, vnc_thumb_req, fs_request · tắt/khởi động lại/đăng xuất · báo /offline · /client_log · tự chữa winvnc (mật khẩu, SAS, con trỏ) · tự cập nhật. Cột: hành vi · tệp/hàm cũ · module mới · test · kết quả thực địa.

2. Trên 2 máy thử: chạy agent 3.0 2 tuần, thực hiện từng dòng của bảng bằng Desktop, ghi kết quả.

Kiểm tra đạt: 100% dòng "Đạt" trên máy thật. Dòng nào chưa đạt: không phát hành.

☐ 10.3 Danh tính agent: agent_id + khoá Ed25519

Người làm: C · Thời lượng: 4 ngày

Thao tác:

1. agent/identity.py (khung mẫu):

import os, uuid, subprocess

from cryptography.hazmat.primitives.asymmetric.ed25519 import Ed25519PrivateKey

from cryptography.hazmat.primitives import serialization as ser

BASE = r"C:\ProgramData\PhenikaaIT"

ID_F, KEY_F = os.path.join(BASE, "agent_id"), os.path.join(BASE, "agent.key")

def load_or_create():

os.makedirs(BASE, exist_ok=True)

if not os.path.exists(ID_F):

open(ID_F, "w").write(str(uuid.uuid4()))

if not os.path.exists(KEY_F):

k = Ed25519PrivateKey.generate()

open(KEY_F, "wb").write(k.private_bytes(ser.Encoding.PEM, ser.PrivateFormat.PKCS8, ser.NoEncryption()))

# chỉ SYSTEM và Administrators đọc được khoá riêng

subprocess.run(["icacls", KEY_F, "/inheritance:r", "/grant:r", "*S-1-5-18:F", "*S-1-5-32-544:F"],

capture_output=True)

key = ser.load_pem_private_key(open(KEY_F, "rb").read(), None)

return open(ID_F).read().strip(), key

2. Không đổi agent_id khi cài lại (tệp nằm ngoài thư mục cài).

☐ 10.4 Enroll 889 máy qua kênh cũ (không ra tận nơi)

Người làm: C · Thời lượng: 3 ngày

Thao tác:

1. Agent 3.0 lần đầu chạy, nếu chưa enroll: gửi POST /api/agents/enroll-legacy gồm hostname, agent_id, khoá công khai, qua địa chỉ cổng 5443 cũ.

2. Core chỉ chấp nhận khi: IP nguồn trong legacy.allowed_cidrs và hostname đang có nhịp tim trên kênh v2 từ cùng IP → gắn agent_id + khoá vào máy đó trong agents/computers.

3. Máy mới/tổ chức mới dùng mã enroll có hạn từ agent_enrollments (đặc tả 8.5).

Kiểm tra đạt: Gửi yêu cầu enroll giả từ IP không khớp hostname → bị từ chối.

☐ 10.5 Kênh v3 + tự rơi về kênh v2

Người làm: C · Thời lượng: 1,5 tuần · [§0]

Thao tác:

1. Kết nối v3: wss://<máy-chủ>:7443 namespace /agent, chỉ websocket; Core gửi chuỗi ngẫu nhiên → agent ký → Core xác minh → join room t:<tenant>:dev:<device>.

2. Quy tắc kênh (khung mẫu):

# v3 là ưu tiên; mất v3 liên tục 10 phút -> bật kênh v2 (transport_v2 viết lại theo contract_v2)

# đang ở v2 thì cứ 30 phút thử lại v3; v3 ổn định 5 phút -> tắt v2

# KHÔNG BAO GIỜ tắt kênh đang chạy trước khi kênh kia đã kết nối được

3. Nhịp tim HTTP /update giữ nguyên trong 3.0 (nguồn sự thật của trạng thái online).

Kiểm tra đạt: Trên máy thử: chặn cổng 7443 bằng tường lửa → sau 10 phút máy hiện "kênh v2" trên Desktop và vẫn nhận lệnh → mở lại → trong 35 phút về "kênh v3".

☐ 10.6 Kiểm chữ ký và hạn dùng của lệnh

Người làm: C · Thời lượng: 3 ngày

Thao tác:

1. Core ký envelope bằng khoá Ed25519 trong D:\ITSupportPlatformSecrets; khoá công khai của Core đóng gói sẵn trong bộ cài agent.

2. Agent kiểm (khung mẫu):

import json, base64, datetime

def verify(env, core_pub):

sig = base64.b64decode(env["sig"])

body = {k: v for k, v in env.items() if k != "sig"}

data = json.dumps(body, sort_keys=True, separators=(",", ":"), ensure_ascii=False).encode()

core_pub.verify(sig, data)                       # sai chữ ký -> ném lỗi, bỏ lệnh

exp = datetime.datetime.fromisoformat(env["expires_at"].replace("Z", "+00:00"))

if datetime.datetime.now(datetime.timezone.utc) > exp + datetime.timedelta(minutes=5):

raise ValueError("EXPIRED")                  # cho lệch giờ tối đa 5 phút

3. Lệnh bị từ chối vẫn gửi ACK kèm trạng thái REJECTED/EXPIRED để Core không gửi lại vô hạn.

Kiểm tra đạt: Gửi lệnh sửa 1 ký tự trong payload → agent từ chối; lệnh hết hạn → EXPIRED.

☐ 10.7 Đóng gói thành phần mềm .exe, ký số, phát hành 2 giai đoạn

Người làm: C viết script, H build và ký · Thời lượng: 3 ngày

Mục đích: Máy trạm chỉ cần một tệp Setup .exe; cài đè tại chỗ lên 2.7.5.3 mà không để lại hai bản agent.

Thao tác:

1. Biên dịch Client_Manager.exe (khung lệnh trong platform-agent/build/build.ps1):

python -m nuitka --standalone --windows-console-mode=disable `

--windows-icon-from-ico=build\logo.ico --company-name="Phenikaa University" `

--product-name="Phenikaa IT Monitor Agent" --file-version=3.0.0.0 --product-version=3.0.0.0 `

--file-description="Phenikaa IT Monitor Agent" --output-dir=dist agent\main.py

Rename-Item dist\main.dist\main.exe Client_Manager.exe

2. Ký: signtool sign /fd sha256 /tr <URL timestamp của CA> /td sha256 /a dist\main.dist\Client_Manager.exe.

3. Script bộ cài platform-agent/build/PhenikaaITMonitor-Agent.iss (các dòng then chốt):

[Setup]

AppId=Phenikaa IT Inventory            ; = giá trị ngầm định của bộ cài cũ -> nâng cấp tại chỗ

AppName=Phenikaa IT Monitor Agent

AppVersion=3.0.0.0

DefaultDirName={autopf}\PhenikaaIT     ; cùng thư mục bản cũ

PrivilegesRequired=admin

OutputBaseFilename=PhenikaaITMonitor-Agent-Setup-3.0.0.0

SetupLogging=yes

[Files]

Source: "..\dist\main.dist\*"; DestDir: "{app}"; Flags: ignoreversion recursesubdirs

Source: "watchdog.ps1"; DestDir: "{app}"; Flags: ignoreversion

[Run]

; ghi cấu hình từ tham số /SERVER= /ENROLL= vào C:\ProgramData\PhenikaaIT\agent.json (đoạn [Code])

Filename: "schtasks.exe"; Parameters: "/create /tn ""PhenikaaITMonitor"" /tr ""\""{app}\Client_Manager.exe\"""" /sc onstart /ru ""SYSTEM"" /rl HIGHEST /f"; Flags: runhidden

Filename: "schtasks.exe"; Parameters: "/create /tn ""PhenikaaITMonitorWD"" /tr ""powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -WindowStyle Hidden -NonInteractive -File \""{app}\watchdog.ps1\"""" /sc minute /mo 1 /ru ""SYSTEM"" /rl HIGHEST /f"; Flags: runhidden

Filename: "schtasks.exe"; Parameters: "/run /tn ""PhenikaaITMonitor"""; Flags: runhidden

; bước cuối (đoạn [Code]): chờ tối đa 60 giây, kiểm tiến trình Client_Manager.exe đang chạy, ghi kết quả vào log

4. Biên dịch bộ cài bằng Inno Setup 6.7 (ISCC.exe PhenikaaITMonitor-Agent.iss), ký tệp Setup .exe.

5. Thử trên 2 máy ảo: (a) máy sạch, cài lần đầu; (b) máy đang chạy 2.7.5.3, cài đè. Sau mỗi lần kiểm: chỉ một thư mục PhenikaaIT, đúng 2 task, một tiến trình Client_Manager.exe, máy online trên Core.

6. Phát hành 2 giai đoạn: đặt vào staging → kiểm → chuyển sang kho phát hành của Core → ghi manifest.json (SHA-256 + size) → ghi phiên bản cuối cùng. All Update vẫn Tắt.

Kiểm tra đạt: Hai exe có chữ ký hợp lệ; cài đè trên máy đang chạy 2.7.5.3 không để lại hai bản; manifest khớp tệp.

Nếu lỗi: Còn hai bản hoặc hai task cùng chạy: kiểm AppId, DefaultDirName, tên task; không phát hành tới khi sạch.

☐ 10.8 Canary 2–3 máy

Người làm: H (C trực) · Thời lượng: 1 ngày · [§0]

Thao tác:

1. Desktop → Quản trị → Cập nhật Agent → lọc Chưa đúng version → tích 2–3 máy thử → Cập nhật đã chọn.

2. Chờ 10 phút → Làm mới. Mỗi máy phải: online · phiên bản 3.0.0.0 · có agent_id (xem trong Compass, collection agents) · kênh "v3" · lệnh hostname; whoami trả đúng.

3. Khởi động lại 1 máy canary: phải tự lên lại với 3.0 trong 5 phút (Task Scheduler + watchdog).

Kiểm tra đạt: Cả 2–3 máy đạt mọi điểm trên và chạy 24 giờ không rớt.

Nếu lỗi: Máy không lên lại sau cài: đây chính là lý do canary; dừng mọi đợt, cài lại 2.7.5.3 cho máy đó (bước 10.9), phân tích log cài.

☐ 10.9 Diễn tập quay về 2.7.5.3

Người làm: H · Thời lượng: 1 giờ · [§0]

Thao tác: Chọn 1 máy canary → Cài lại bản cũ (Core giữ sẵn bộ cài 2.7.5.3 + manifest) → chờ 10 phút → máy online bằng kênh v2, đúng phiên bản 2.7.5.3. Sau đó cập nhật lại lên 3.0.

Kiểm tra đạt: Quay về và đi lên lại đều thành công trên cùng một máy.

☐ 10.9b Cài cho máy mới (lẻ và hàng loạt)

Người làm: H · Thời lượng: theo nhu cầu

Thao tác:

1. Máy lẻ: đăng nhập tài khoản quản trị → chạy PhenikaaITMonitor-Agent-Setup-3.0.0.0.exe → Next → Install → Finish.

2. Cài im lặng (một máy, chạy bằng quyền Administrator):

Start-Process .\PhenikaaITMonitor-Agent-Setup-3.0.0.0.exe -Wait -ArgumentList `

'/VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART /SERVER=<dia-chi-may-chu> /ENROLL=<ma-enroll> /LOG="C:\ProgramData\PhenikaaIT\install.log"'

3. Hàng loạt: đặt bộ cài ở thư mục chia sẻ chỉ đọc; dùng PowerShell từ xa (Invoke-Command -ComputerName …) hoặc script khởi động máy của GPO chạy đúng lệnh trên. Làm theo đợt 1 phòng/lần.

4. Gỡ: "C:\Program Files (x86)\PhenikaaIT\unins000.exe" /VERYSILENT.

Kiểm tra đạt: Máy mới hiện online trên Desktop trong 5 phút sau khi cài, có agent_id, kênh v3.

☐ 10.10 Mở rộng: 1 phòng → nhiều phòng → toàn trường

Người làm: H, Q · Thời lượng: 3–4 tuần · [TOÀN HỆ THỐNG]

Thao tác:

1. 1 phòng (chọn phòng, Cập nhật đã chọn) → chờ 1 ngày học.

2. 3–5 phòng → chờ 2 ngày học.

3. Theo tầng/nhóm phòng → mỗi nhóm chờ 1 ngày.

4. Phần còn lại: bật All Update (hộp xác nhận) chỉ khi trên 80% máy đã ở 3.0 mà không sự cố.

5. Suốt đợt: theo dõi cảnh báo Telegram; số online tụt bất thường → gạt All Update về Tắt ngay, phân tích sau.

Kiểm tra đạt: 100% máy ở 3.0, kênh v3; 0 máy phải xử lý tại chỗ.

# GĐ11. Platform-Master, Deployment, tổ chức thứ hai, cloud

[KHÔNG ẢNH HƯỞNG PHENIKAA nếu cô lập đúng] [Tuần 46 trở đi · Người chính: C, H, Q]

CỔNG RA Master quản lý tổ chức/giấy phép/phiên bản · pipeline build-ký-phát hành tự động · tổ chức thứ hai chạy thử, test cô lập đạt trên môi trường thật.

☐ 11.1 Dựng platform-master

Người làm: C · Thời lượng: 3 tuần

Thao tác: DB itm_master riêng (tài khoản master_app); collection tenants (vòng đời ACTIVE/SUSPENDED/DISABLED), platform_licenses, platform_activations, platform_versions, support_tokens; giữ thuật toán Ed25519/AES-GCM/SHA-256 của master_server.py hiện có; dịch vụ NSSM PlatformMaster cổng 7010, chỉ mở cho máy quản trị và Core.

☐ 11.2 Runner build tự host trên Windows

Người làm: H · Thời lượng: 0,5 ngày

Thao tác:

1. Máy build có: Python, Nuitka, Inno Setup, Node, Rust, VS Build Tools, token ký mã.

2. GitHub → repo → Settings → Actions → Runners → New self-hosted runner → chọn Windows, x64 → làm đúng các lệnh trang hiện ra (tải, config.cmd --url … --token …).

3. Khi config.cmd hỏi chạy thành dịch vụ: trả lời Y. Thêm label build-windows.

Kiểm tra đạt: Runner hiện trạng thái Idle trong trang Runners.

☐ 11.3 Quy trình phát hành tự động

Người làm: C, H · Thời lượng: 1 tuần

Thao tác: Workflow chạy khi đẩy tag v* trên runner build-windows: test → build agent (Nuitka) → build Desktop (Tauri) → ký → tải bộ cài, manifest, latest.json lên Master/Core ở trạng thái chưa phát hành. Bật phát hành vẫn là thao tác tay qua màn Cập nhật Agent (giữ canary).

☐ 11.4 Chọn hạ tầng cloud (nếu lên cloud)

Người làm: Q, H, L · Thời lượng: 2 tuần

Thao tác: Lập bảng so sánh tối thiểu 2 nhà cung cấp trong nước theo: nơi đặt dữ liệu, cam kết dịch vụ, MongoDB dịch vụ hay tự quản (replica set), S3 tương thích, băng thông, chi phí, hỗ trợ. Nhờ pháp chế xác nhận yêu cầu của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025. Thiết kế relay tại trường cho VNC và tệp lớn; agent 3.x thêm whitelist địa chỉ Core vào luật chặn Internet.

☐ 11.5 Đưa tổ chức thứ hai vào chạy thử

Người làm: Q, C, H · Thời lượng: 3 tuần

Thao tác:

1. Master: tạo tổ chức mới (mã riêng) → Core tạo policy mặc định → tạo Administrator của tổ chức đó.

2. Tạo mã enroll có hạn → đóng gói bộ cài agent cho tổ chức đó → cài trên 3–5 máy thử của họ.

3. Chạy lại toàn bộ test cô lập trên môi trường thật có 2 tổ chức; kiểm thử xâm nhập cơ bản (đổi ID tài nguyên trong request, dùng token tổ chức A gọi dữ liệu B, gửi lệnh chéo).

Kiểm tra đạt: Không có đường nào đọc/ghi/ra lệnh chéo tổ chức; số liệu PHENIKAA không đổi.

# P. Phụ lục

## P1. Tình huống khẩn cấp và cách quay lui

| Tình huống | Làm ngay | Người | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| Máy rớt sau khi sửa Caddy | Chép Caddyfile.bak-… đè Caddyfile → caddy reload | H | Máy về trong 2 phút |
| Máy rớt khi cập nhật agent | All Update = Tắt; dừng chọn thêm máy; cài lại bản cũ cho máy lỗi | H | Ngừng lan trong 1 phút |
| Core không phản hồi | nssm restart PlatformCore → nssm status; quá 5 phút: trỏ Caddy về hub cũ (GĐ3–GĐ9) hoặc bật VM Core dự phòng | H | Dịch vụ lại trong 5 phút |
| Mất primary MongoDB | Replica set tự bầu; kiểm rs.status(); node hỏng sửa sau | H | Tự động, khoảng 15 giây |
| Hệ thi lỗi sau khi chuyển | Trả 3 biến MONITOR_* về giá trị cũ, khởi động lại dịch vụ hệ thi | H | 15 phút |
| Dữ liệu sai sau chuyển | Khôi phục bản sao MongoDB gần nhất vào database thử, so sánh, chép lại phần đúng | C | Trong ngày |

## P2. Mẫu biên bản 8 quyết định

| # | Nội dung cần quyết | Đề xuất | Quyết định | Người chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phương án chuyển đổi | PA2: song song, chuyển từng phòng |  |  |
| 2 | Nơi triển khai | Tại trường trước, cloud ở GĐ11 |  |  |
| 3 | Vỏ ứng dụng Desktop | Tauri 2 |  |  |
| 4 | CSDL | MongoDB 8.0 replica set 3 node |  |  |
| 5 | Cách nhận diện tổ chức khi đăng nhập | Mã tổ chức + tài khoản + mật khẩu |  |  |
| 6 | Khối A (tách hub) | Dừng ở Pha 1 |  |  |
| 7 | Ngân sách | 3 VM MongoDB + 1 VM Core + dự phòng, ổ lưu tệp, chứng thư ký mã |  |  |
| 8 | Nhân sự | L, Q, C, D, H và người thay thế |  |  |

## P3. Checklist đi tiếp/dừng cuối GĐ3

Máy thử 72 giờ và phòng thử 1 tuần trên Core, không rớt quá 2 phút ngoài lần khởi động lại.

Quay lui đã diễn tập, dưới 2 phút, có biên bản.

Test hợp đồng v2 xanh; test tải 900 agent đạt.

Tổng online toàn trường không thấp hơn baseline cùng khung giờ.

Cảnh báo Telegram hoạt động và không báo giả quá 1 lần/tuần.

Desktop bản đầu đăng nhập được, Dashboard khớp số.

Ước lượng thời gian GĐ4–GĐ9 được cập nhật theo tốc độ thực tế của GĐ2–GĐ3.

## P4. Mẫu kế hoạch đợt chuyển (GĐ9)

| Đợt | Phòng | Dải IP | Ngày · giờ | Người trực | Tránh lịch thi | Online trước/sau | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

## P5. Mẫu bảng baseline

| Chỉ số | Cách đo | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online cao nhất | Tệp online_*.csv (bước 0.7) |  |  |  |  |  |
| Nhịp tim/phút cao nhất | Dòng [SYNC] trong log hub |  |  |  |  |  |
| Giao 200 MB / 1 phòng (giây) | Bấm giờ |  |  |  |  |  |
| Thu bài 1 phòng (giây) | Bấm giờ |  |  |  |  |  |
| Mở trang phòng (giây) | F12 → Network → Load |  |  |  |  |  |

## P6. Thuật ngữ

| Thuật ngữ | Nghĩa trong sổ tay |
| --- | --- |
| Tổ chức (tenant) | Một khách hàng dùng nền tảng; dữ liệu tách bằng tenant_id. Tổ chức đầu tiên là PHENIKAA. |
| Canary | Thử thay đổi trên vài máy trước rồi mới mở rộng. |
| Agent v2 / v3 | v2 = agent 2.7.5.x đang chạy (giao thức cũ); v3 = agent 3.0 có danh tính và lệnh ký số. |
| legacy_adapter | Phần của Core nói đúng giao thức agent v2, cho phép chuyển máy bằng định tuyến Caddy. |
| Replica set | Cụm 3 máy MongoDB giữ cùng dữ liệu, tự chọn máy chính khi một máy hỏng. |
| Baseline | Số liệu đo trên hệ cũ trước khi chuyển, dùng làm mốc "không tệ hơn". |
| Cổng ra | Điều kiện phải đạt để kết thúc một giai đoạn. |
| Quay lui | Đưa hệ về trạng thái trước thay đổi; phải được diễn tập trước khi cần dùng thật. |

Sổ tay soạn ngày 02/10/2026, đi kèm tài liệu "Lộ trình IT Monitor SaaS". Các đoạn mã là khung mẫu để đội phát triển hoàn thiện; phiên bản phần mềm cần kiểm lại trước khi cài. Việc soạn sổ tay không thay đổi gì trên hệ thống đang chạy.